## 任务总表
阶段 | 任务层级 | 任务描述(WBS) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 前置任务 | 里程碑
P3 | L2 | 移动端适配开发（Android/iOS双端兼容） | 陈思雨 | 2026/04/09 | 2026/04/14 | P3前置模块完成 | 否
P3 | L3 | 开发移动端企业注册与登录界面 | 陈思雨 | 2026/04/09 | 2026/04/11 | - | 否
P3 | L3 | 实现移动端信息填写与下拉选择组件 | 陈思雨 | 2026/04/12 | 2026/04/14 | - | 否
P3 | L2 | 企业备案上报功能移动端适配 | 孙凯 | 2026/04/10 | 2026/04/15 | 移动端框架就绪 | 否
P3 | L3 | 实现移动端备案提交与状态跟踪 | 孙凯 | 2026/04/10 | 2026/04/13 | - | 否
P3 | L3 | 移动端接口联调（与省审核端） | 孙凯 | 2026/04/14 | 2026/04/15 | - | 否
P3 | L2 | 企业数据填报功能移动端优化 | 吴浩 | 2026/04/11 | 2026/04/16 | - | 否
P3 | L3 | 开发移动端“建档期/调查期”填报界面 | 吴浩 | 2026/04/11 | 2026/04/14 | - | 否
P3 | L3 | 实现移动端人数减少原因联动校验 | 吴浩 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 否
P3 | L3 | 里程碑 M3:企业端全功能原型（含移动端）完成 | 魏子杰 | 2026/04/16 | 2026/04/16 | 所有P3任务完成 | 是
P4 | L2 | 移动端审批版开发（支持触摸操作） | 周杰 | 2026/04/15 | 2026/04/18 | M3达成 | 否
P4 | L3 | 实现移动端数据接收与初审功能 | 周杰 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | - | 否
P4 | L3 | 开发“退回修改”与通知提醒机制（移动端） | 周杰 | 2026/04/17 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L2 | 省级备案功能权限重构 | 林静 | 2026/04/16 | 2026/04/19 | M3达成 | 否
P4 | L3 | 剥离省市端“向国家上报”功能（移动端控制） | 林静 | 2026/04/16 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L3 | 实现数据修改、删除、导出权限隔离 | 林静 | 2026/04/18 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L2 | 报表汇总逻辑适配移动端展示 | 黄涛 | 2026/04/17 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L3 | 生成标准格式报表供部级上报使用 | 黄涛 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L3 | 里程碑 M4:审核流转闭环（含移动端审批）完成 | 周杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P4任务完成 | 是
P5 | L2 | 多维分析模块移动端适配 | 陈思雨 | 2026/04/20 | 2026/04/23 | M4达成 | 否
P5 | L3 | 开发响应式折线图、饼图与柱状图 | 陈思雨 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | - | 否
P5 | L3 | 实现热力地图在移动端的流畅渲染 | 陈思雨 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P5 | L2 | 数据大屏与移动端一致性校验 | 王伟 | 2026/04/21 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 集成动态刷新与预警提示机制 | 王伟 | 2026/04/23 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 里程碑 M5:数据可视化模块验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 所有P5任务完成 | 是
P6 | L2 | 政务短信平台移动端兼容性测试 | 吴浩 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | M5达成 | 否
P6 | L3 | 实现催报提醒与审核通知逻辑（移动端） | 吴浩 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | - | 否
P6 | L2 | 部级数据上报接口重联调 | 周杰 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | M5达成 | 否
P6 | L3 | 实现SM4加密传输与上报队列机制 | 周杰 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 否
P6 | L3 | 联调测试并获取部级平台确认回执 | 周杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | - | 否
P6 | L3 | 里程碑 M6:外部接口联调全部通过 | 魏子杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 所有P6任务完成 | 是
P7 | L2 | 全链路三端集成测试（PC+Android+iOS） | 孙凯 | 2026/04/27 | 2026/05/05 | M6达成 | 否
P7 | L3 | 模拟企业上报 → 市审核 → 省汇总 → 上报全流程 | 孙凯 | 2026/04/27 | 2026/05/03 | - | 否
P7 | L3 | 验证数据退回、修改、留痕一致性 | 孙凯 | 2026/05/04 | 2026/05/05 | - | 否
P7 | L2 | 高并发压力测试（混合网络环境） | 黄涛 | 2026/05/06 | 2026/05/07 | - | 否
P7 | L3 | 模拟月末3万企业并发上报，测试响应与吞吐量 | 黄涛 | 2026/05/06 | 2026/05/07 | - | 否
P7 | L2 | 安全渗透测试与漏洞修复验证 | 黄涛 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | 压测完成 | 否
P7 | L3 | 里程碑 M7:系统集成测试报告签署 | 林静 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | P7结束 | 是
P8 | L2 | 生产环境部署与数据迁移 | 郑明 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | M7达成 | 否
P8 | L2 | 用户培训与操作手册交付（含移动端） | 郑明 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | 否
P8 | L2 | 最终验收演示（UAT） | 全体 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 前置任务完成 | 否
P8 | L3 | 里程碑 M8（最终）:项目正式交付 | 全体 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 项目结束 | 是

## 甘特图
阶段 | 层级 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 前置 | 标注 | 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 04-23 | 04-24 | 04-25 | 04-26 | 04-27 | 04-28 | 04-29 | 04-30 | 05-01 | 05-02 | 05-03 | 05-04 | 05-05 | 05-06 | 05-07 | 05-08 | 05-09 | 05-10
P3 | L2 | 移动端适配开发（Android/iOS双端兼容） | 陈思雨 | 2026/04/09 | 2026/04/14 | P3前置模块完成 | 否
P3 | L3 | 开发移动端企业注册与登录界面 | 陈思雨 | 2026/04/09 | 2026/04/11 | - | 否
P3 | L3 | 实现移动端信息填写与下拉选择组件 | 陈思雨 | 2026/04/12 | 2026/04/14 | - | 否
P3 | L2 | 企业备案上报功能移动端适配 | 孙凯 | 2026/04/10 | 2026/04/15 | 移动端框架就绪 | 否
P3 | L3 | 实现移动端备案提交与状态跟踪 | 孙凯 | 2026/04/10 | 2026/04/13 | - | 否
P3 | L3 | 移动端接口联调（与省审核端） | 孙凯 | 2026/04/14 | 2026/04/15 | - | 否
P3 | L2 | 企业数据填报功能移动端优化 | 吴浩 | 2026/04/11 | 2026/04/16 | - | 否
P3 | L3 | 开发移动端“建档期/调查期”填报界面 | 吴浩 | 2026/04/11 | 2026/04/14 | - | 否
P3 | L3 | 实现移动端人数减少原因联动校验 | 吴浩 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 否
P3 | L3 | 里程碑 M3:企业端全功能原型（含移动端）完成 | 魏子杰 | 2026/04/16 | 2026/04/16 | 所有P3任务完成 | 是 | [7 empty] | ◆
P4 | L2 | 移动端审批版开发（支持触摸操作） | 周杰 | 2026/04/15 | 2026/04/18 | M3达成 | 否
P4 | L3 | 实现移动端数据接收与初审功能 | 周杰 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | - | 否
P4 | L3 | 开发“退回修改”与通知提醒机制（移动端） | 周杰 | 2026/04/17 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L2 | 省级备案功能权限重构 | 林静 | 2026/04/16 | 2026/04/19 | M3达成 | 否
P4 | L3 | 剥离省市端“向国家上报”功能（移动端控制） | 林静 | 2026/04/16 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L3 | 实现数据修改、删除、导出权限隔离 | 林静 | 2026/04/18 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L2 | 报表汇总逻辑适配移动端展示 | 黄涛 | 2026/04/17 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L3 | 生成标准格式报表供部级上报使用 | 黄涛 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | - | 否 | [10 empty] | ◆
P4 | L3 | 里程碑 M4:审核流转闭环（含移动端审批）完成 | 周杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P4任务完成 | 是 | [10 empty] | ◆
P5 | L2 | 多维分析模块移动端适配 | 陈思雨 | 2026/04/20 | 2026/04/23 | M4达成 | 否
P5 | L3 | 开发响应式折线图、饼图与柱状图 | 陈思雨 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | - | 否
P5 | L3 | 实现热力地图在移动端的流畅渲染 | 陈思雨 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P5 | L2 | 数据大屏与移动端一致性校验 | 王伟 | 2026/04/21 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 集成动态刷新与预警提示机制 | 王伟 | 2026/04/23 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 里程碑 M5:数据可视化模块验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 所有P5任务完成 | 是 | [15 empty] | ◆
P6 | L2 | 政务短信平台移动端兼容性测试 | 吴浩 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | M5达成 | 资源紧张
P6 | L3 | 实现催报提醒与审核通知逻辑（移动端） | 吴浩 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | - | 资源紧张
P6 | L2 | 部级数据上报接口重联调 | 周杰 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | M5达成 | 资源紧张
P6 | L3 | 实现SM4加密传输与上报队列机制 | 周杰 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 资源紧张 | [16 empty] | ◆
P6 | L3 | 联调测试并获取部级平台确认回执 | 周杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | - | 资源紧张 | [17 empty] | ◆
P6 | L3 | 里程碑 M6:外部接口联调全部通过 | 魏子杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 所有P6任务完成 | 是 | [17 empty] | ◆
P7 | L2 | 全链路三端集成测试（PC+Android+iOS） | 孙凯 | 2026/04/27 | 2026/05/05 | M6达成 | 否
P7 | L3 | 模拟企业上报 → 市审核 → 省汇总 → 上报全流程 | 孙凯 | 2026/04/27 | 2026/05/03 | - | 否
P7 | L3 | 验证数据退回、修改、留痕一致性 | 孙凯 | 2026/05/04 | 2026/05/05 | - | 否
P7 | L2 | 高并发压力测试（混合网络环境） | 黄涛 | 2026/05/06 | 2026/05/07 | - | 否
P7 | L3 | 模拟月末3万企业并发上报，测试响应与吞吐量 | 黄涛 | 2026/05/06 | 2026/05/07 | - | 否
P7 | L2 | 安全渗透测试与漏洞修复验证 | 黄涛 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | 压测完成 | 否 | [29 empty] | ◆
P7 | L3 | 里程碑 M7:系统集成测试报告签署 | 林静 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | P7结束 | 是 | [29 empty] | ◆
P8 | L2 | 生产环境部署与数据迁移 | 郑明 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | M7达成 | 否 | [30 empty] | ◆
P8 | L2 | 用户培训与操作手册交付（含移动端） | 郑明 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | 否 | [30 empty] | ◆
P8 | L2 | 最终验收演示（UAT） | 全体 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 前置任务完成 | 否 | [31 empty] | ◆
P8 | L3 | 里程碑 M8（最终）:项目正式交付 | 全体 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 项目结束 | 是 | [31 empty] | ◆
使用说明建议
层级展示：L2 作为子任务条形图，L3 作为工作包缩进显示。
里程碑标记：所有💎/🚀任务以◆标注在时间轴。
关键路径：P6 → P7 → P8 已使用红色突出。
资源冲突提示：4月25日–4月26日周杰/吴浩任务重叠，已标注资源紧张。