## 任务总表
阶段 | 任务层级 | 任务描述(WBS) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 前置任务 | 里程碑
P1 | L1 | 需求确认与环境搭建 | 魏子杰 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L2 | 需求调研与业务流程梳理 | 李明远 | 2026/03/02 | 2026/03/06 | - | 否
P1 | L3 | 访谈省/市/企业用户代表，收集原始需求 | 李明远 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | - | 否
P1 | L3 | 输出《业务流程图》初稿 | 李明远 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | 需求访谈完成 | 否
P1 | L2 | 软件需求规约（SRS）编写 | 张建国 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 业务流程初稿 | 否
P1 | L3 | 撰写功能需求与非功能需求文档 | 张建国 | 2026/03/05 | 2026/03/10 | - | 否
P1 | L3 | 组织SRS评审会议并定稿 | 魏子杰 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | SRS初稿完成 | 否
P1 | L2 | 开发环境与政务云准备 | 郑明 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L3 | 申请政务云资源，部署基础网络与服务器 | 郑明 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | - | 否
P1 | L3 | 搭建Git代码仓库、CI/CD流水线 | 郑明 | 2026/03/11 | 2026/03/15 | 云环境就绪 | 否
P1 | L3 | 里程碑 M1: SRS定稿 & 环境就绪 | 魏子杰 | 2026/03/15 | 2026/03/15 | 所有P1任务完成 | 是
P2 | L1 | 数据库与系统架构设计 | 王伟 | 2026/03/16 | 2026/03/29 | P1结束 | 否
P2 | L2 | 数据库设计与建模 | 刘强 | 2026/03/16 | 2026/03/22 | P1结束 | 否
P2 | L3 | 设计企业信息、备案记录、填报数据等核心表结构 | 刘强 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | - | 否
P2 | L3 | 输出《数据库物理设计说明书》并评审 | 刘强 | 2026/03/21 | 2026/03/22 | 表结构完成 | 否
P2 | L2 | 系统高层架构设计 | 王伟 | 2026/03/18 | 2026/03/25 | - | 否
P2 | L3 | 确定B/S架构、前后端技术栈、微服务划分 | 王伟 | 2026/03/18 | 2026/03/23 | - | 否
P2 | L3 | 编写《系统设计说明书》（SDD） | 王伟 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 架构方案确认 | 否
P2 | L2 | 安全与权限模型设计 | 黄涛 | 2026/03/20 | 2026/03/27 | - | 否
P2 | L3 | 设计RBAC角色权限体系（企业/市/省） | 黄涛 | 2026/03/20 | 2026/03/25 | - | 否
P2 | L3 | 制定数据加密与等保三级合规方案 | 黄涛 | 2026/03/26 | 2026/03/27 | - | 否
P2 | L3 | 里程碑 M2: 架构与数据库设计定稿 | 王伟 | 2026/03/29 | 2026/03/29 | 所有P2任务完成 | 是
P3 | L1 | 企业端与备案模块开发 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/04/05 | P2关键设计完成 | 否
P3 | L2 | 企业账号与基础信息管理 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | P2并行启动 | 否
P3 | L3 | 开发企业注册、登录、密码修改功能 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | - | 否
P3 | L3 | 实现企业信息填写与两级下拉选择组件 | 陈思雨 | 2026/03/21 | 2026/03/25 | - | 否
P3 | L2 | 企业备案上报功能开发 | 孙凯 | 2026/03/26 | 2026/04/02 | 前置模块完成 | 否
P3 | L3 | 实现备案数据提交、状态跟踪与修改留痕 | 孙凯 | 2026/03/26 | 2026/03/30 | - | 否
P3 | L3 | 与省级审核端接口联调 | 孙凯 | 2026/04/01 | 2026/04/02 | - | 否
P3 | L2 | 企业数据填报功能开发 | 吴浩 | 2026/03/28 | 2026/04/04 | - | 否
P3 | L3 | 开发“建档期/调查期”就业人数填报界面 | 吴浩 | 2026/03/28 | 2026/04/01 | - | 否
P3 | L3 | 实现人数减少原因联动校验逻辑 | 吴浩 | 2026/04/02 | 2026/04/04 | - | 否
P3 | L3 | 里程碑 M3: 企业端全功能原型完成 | 魏子杰 | 2026/04/05 | 2026/04/05 | 所有P3任务完成 | 是
P4 | L1 | 市级/省级审核与报表管理 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/12 | P3部分完成 | 否
P4 | L2 | 市级审核工作流开发 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L3 | 实现企业上报数据接收与初审功能 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/03 | - | 否
P4 | L3 | 开发“退回修改”与通知提醒机制 | 周杰 | 2026/04/04 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L2 | 省级备案与数据管理 | 林静 | 2026/04/01 | 2026/04/08 | - | 否
P4 | L3 | 实现全省企业信息查询与批量操作 | 林静 | 2026/04/01 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L3 | 开发数据修改、删除、导出功能模块 | 林静 | 2026/04/06 | 2026/04/08 | - | 否
P4 | L2 | 报表汇总与上报准备 | 黄涛 | 2026/04/06 | 2026/04/10 | - | 否
P4 | L3 | 实现按地区、行业维度的数据聚合逻辑 | 黄涛 | 2026/04/06 | 2026/04/09 | - | 否
P4 | L3 | 生成标准格式报表供部级上报使用 | 黄涛 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | - | 否
P4 | L3 | 里程碑 M4: 审核流转闭环 & 报表可生成 | 周杰 | 2026/04/12 | 2026/04/12 | 所有P4任务完成 | 是
P5 | L1 | 数据汇总与分析（ECharts） | 王伟 | 2026/04/06 | 2026/04/19 | P4部分完成 | 否
P5 | L2 | 多维分析模块开发 | 陈思雨 | 2026/04/06 | 2026/04/15 | - | 否
P5 | L3 | 开发岗位变动趋势（折线图）、行业占比（饼图） | 陈思雨 | 2026/04/06 | 2026/04/12 | - | 否
P5 | L3 | 实现区域对比柱状图与热力地图 | 陈思雨 | 2026/04/13 | 2026/04/15 | - | 否
P5 | L2 | 数据大屏展示与适配 | 王伟 | 2026/04/13 | 2026/04/18 | - | 否
P5 | L3 | 优化前端渲染性能，支持4K大屏流畅展示 | 王伟 | 2026/04/13 | 2026/04/17 | - | 否
P5 | L3 | 集成预警提示与动态刷新机制 | 王伟 | 2026/04/18 | 2026/04/18 | - | 否
P5 | L3 | 里程碑 M5: 数据可视化模块验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P5任务完成 | 是
P6 | L1 | 外部接口对接与集成 | 周杰 | 2026/04/13 | 2026/04/19 | P4结束 | 否
P6 | L2 | 政务短信平台对接 | 吴浩 | 2026/04/13 | 2026/04/16 | - | 否
P6 | L3 | 接入省政务短信网关，测试发送通道 | 吴浩 | 2026/04/13 | 2026/04/14 | - | 否
P6 | L3 | 实现催报提醒与审核结果通知逻辑 | 吴浩 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 否
P6 | L2 | 部级数据上报接口对接 | 周杰 | 2026/04/16 | 2026/04/19 | - | 否
P6 | L3 | 实现SM4加密传输与上报队列机制 | 周杰 | 2026/04/16 | 2026/04/18 | - | 否
P6 | L3 | 联调测试并获取部级平台确认回执 | 周杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | - | 否
P6 | L3 | 里程碑 M6: 外部接口联调全部通过 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P6任务完成 | 是
P7 | L1 | 系统集成测试与性能调优 | 林静 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | P5&P6结束 | 否
P7 | L2 | 全链路业务场景测试 | 孙凯 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | - | 否
P7 | L3 | 模拟企业上报 → 市审核 → 省汇总 → 上报全流程 | 孙凯 | 2026/04/20 | 2026/04/21 | - | 否
P7 | L3 | 验证数据退回、修改、留痕一致性 | 孙凯 | 2026/04/21 | 2026/04/22 | - | 否
P7 | L2 | 高并发压力测试 | 黄涛 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P7 | L3 | 模拟月末3万企业并发上报，测试响应与吞吐量 | 黄涛 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P7 | L3 | 里程碑 M7: 系统集成测试报告签署 | 林静 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | P7结束 | 是
P8 | L1 | 部署上线与验收交付 | 魏子杰 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | P7结束 | 否
P8 | L2 | 生产环境部署与数据迁移 | 郑明 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | P7结束 | 否
P8 | L2 | 用户培训与操作手册交付 | 郑明 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 否
P8 | L2 | 最终验收演示（UAT） | 全体 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 前置任务完成 | 否
P8 | L3 | 里程碑 M8（最终）: 项目正式交付 | 全体 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 项目结束 | 是

## 甘特图
阶段 | 层级 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 前置 | 标注 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 04-04 | 04-05 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 04-23 | 04-24 | 04-25 | 04-26
P1 | L1 | 需求确认与环境搭建 | 魏子杰 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L2 | 需求调研与业务流程梳理 | 李明远 | 2026/03/02 | 2026/03/06 | - | 否
P1 | L3 | 访谈省/市/企业用户代表，收集原始需求 | 李明远 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | - | 否
P1 | L3 | 输出《业务流程图》初稿 | 李明远 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | 需求访谈完成 | 否
P1 | L2 | 软件需求规约（SRS）编写 | 张建国 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 业务流程初稿 | 否
P1 | L3 | 撰写功能需求与非功能需求文档 | 张建国 | 2026/03/05 | 2026/03/10 | - | 否
P1 | L3 | 组织SRS评审会议并定稿 | 魏子杰 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | SRS初稿完成 | 否
P1 | L2 | 开发环境与政务云准备 | 郑明 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L3 | 申请政务云资源，部署基础网络与服务器 | 郑明 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | - | 否
P1 | L3 | 搭建Git代码仓库、CI/CD流水线 | 郑明 | 2026/03/11 | 2026/03/15 | 云环境就绪 | 否
P1 | L3 | 里程碑 M1: SRS定稿 & 环境就绪 | 魏子杰 | 2026/03/15 | 2026/03/15 | 所有P1任务完成 | 是 | [13 empty] | ◆
P2 | L1 | 数据库与系统架构设计 | 王伟 | 2026/03/16 | 2026/03/29 | P1结束 | 否
P2 | L2 | 数据库设计与建模 | 刘强 | 2026/03/16 | 2026/03/22 | P1结束 | 否
P2 | L3 | 设计企业信息、备案记录、填报数据等核心表结构 | 刘强 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | - | 否
P2 | L3 | 输出《数据库物理设计说明书》并评审 | 刘强 | 2026/03/21 | 2026/03/22 | 表结构完成 | 否
P2 | L2 | 系统高层架构设计 | 王伟 | 2026/03/18 | 2026/03/25 | - | 否
P2 | L3 | 确定B/S架构、前后端技术栈、微服务划分 | 王伟 | 2026/03/18 | 2026/03/23 | - | 否
P2 | L3 | 编写《系统设计说明书》（SDD） | 王伟 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 架构方案确认 | 否
P2 | L2 | 安全与权限模型设计 | 黄涛 | 2026/03/20 | 2026/03/27 | - | 否
P2 | L3 | 设计RBAC角色权限体系（企业/市/省） | 黄涛 | 2026/03/20 | 2026/03/25 | - | 否
P2 | L3 | 制定数据加密与等保三级合规方案 | 黄涛 | 2026/03/26 | 2026/03/27 | - | 否
P2 | L3 | 里程碑 M2: 架构与数据库设计定稿 | 王伟 | 2026/03/29 | 2026/03/29 | 所有P2任务完成 | 是 | [27 empty] | ◆
P3 | L1 | 企业端与备案模块开发 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/04/05 | P2关键设计完成 | 否
P3 | L2 | 企业账号与基础信息管理 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | P2并行启动 | 否
P3 | L3 | 开发企业注册、登录、密码修改功能 | 陈思雨 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | - | 否
P3 | L3 | 实现企业信息填写与两级下拉选择组件 | 陈思雨 | 2026/03/21 | 2026/03/25 | - | 否
P3 | L2 | 企业备案上报功能开发 | 孙凯 | 2026/03/26 | 2026/04/02 | 前置模块完成 | 否
P3 | L3 | 实现备案数据提交、状态跟踪与修改留痕 | 孙凯 | 2026/03/26 | 2026/03/30 | - | 否
P3 | L3 | 与省级审核端接口联调 | 孙凯 | 2026/04/01 | 2026/04/02 | - | 否
P3 | L2 | 企业数据填报功能开发 | 吴浩 | 2026/03/28 | 2026/04/04 | - | 否
P3 | L3 | 开发“建档期/调查期”就业人数填报界面 | 吴浩 | 2026/03/28 | 2026/04/01 | - | 否
P3 | L3 | 实现人数减少原因联动校验逻辑 | 吴浩 | 2026/04/02 | 2026/04/04 | - | 否
P3 | L3 | 里程碑 M3: 企业端全功能原型完成 | 魏子杰 | 2026/04/05 | 2026/04/05 | 所有P3任务完成 | 是 | [34 empty] | ◆
P4 | L1 | 市级/省级审核与报表管理 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/12 | P3部分完成 | 否
P4 | L2 | 市级审核工作流开发 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L3 | 实现企业上报数据接收与初审功能 | 周杰 | 2026/03/30 | 2026/04/03 | - | 否
P4 | L3 | 开发“退回修改”与通知提醒机制 | 周杰 | 2026/04/04 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L2 | 省级备案与数据管理 | 林静 | 2026/04/01 | 2026/04/08 | - | 否
P4 | L3 | 实现全省企业信息查询与批量操作 | 林静 | 2026/04/01 | 2026/04/05 | - | 否
P4 | L3 | 开发数据修改、删除、导出功能模块 | 林静 | 2026/04/06 | 2026/04/08 | - | 否
P4 | L2 | 报表汇总与上报准备 | 黄涛 | 2026/04/06 | 2026/04/10 | - | 否
P4 | L3 | 实现按地区、行业维度的数据聚合逻辑 | 黄涛 | 2026/04/06 | 2026/04/09 | - | 否
P4 | L3 | 生成标准格式报表供部级上报使用 | 黄涛 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | - | 否 | [39 empty] | ◆
P4 | L3 | 里程碑 M4: 审核流转闭环 & 报表可生成 | 周杰 | 2026/04/12 | 2026/04/12 | 所有P4任务完成 | 是 | [41 empty] | ◆
P5 | L1 | 数据汇总与分析（ECharts） | 王伟 | 2026/04/06 | 2026/04/19 | P4部分完成 | 资源紧张
P5 | L2 | 多维分析模块开发 | 陈思雨 | 2026/04/06 | 2026/04/15 | - | 否
P5 | L3 | 开发岗位变动趋势（折线图）、行业占比（饼图） | 陈思雨 | 2026/04/06 | 2026/04/12 | - | 否
P5 | L3 | 实现区域对比柱状图与热力地图 | 陈思雨 | 2026/04/13 | 2026/04/15 | - | 否
P5 | L2 | 数据大屏展示与适配 | 王伟 | 2026/04/13 | 2026/04/18 | - | 资源紧张
P5 | L3 | 优化前端渲染性能，支持4K大屏流畅展示 | 王伟 | 2026/04/13 | 2026/04/17 | - | 资源紧张
P5 | L3 | 集成预警提示与动态刷新机制 | 王伟 | 2026/04/18 | 2026/04/18 | - | 资源紧张 | [47 empty] | ◆
P5 | L3 | 里程碑 M5: 数据可视化模块验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P5任务完成 | 是 | [48 empty] | ◆
P6 | L1 | 外部接口对接与集成 | 周杰 | 2026/04/13 | 2026/04/19 | P4结束 | 资源紧张
P6 | L2 | 政务短信平台对接 | 吴浩 | 2026/04/13 | 2026/04/16 | - | 资源紧张
P6 | L3 | 接入省政务短信网关，测试发送通道 | 吴浩 | 2026/04/13 | 2026/04/14 | - | 资源紧张
P6 | L3 | 实现催报提醒与审核结果通知逻辑 | 吴浩 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 资源紧张
P6 | L2 | 部级数据上报接口对接 | 周杰 | 2026/04/16 | 2026/04/19 | - | 资源紧张
P6 | L3 | 实现SM4加密传输与上报队列机制 | 周杰 | 2026/04/16 | 2026/04/18 | - | 资源紧张
P6 | L3 | 联调测试并获取部级平台确认回执 | 周杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | - | 资源紧张 | [48 empty] | ◆
P6 | L3 | 里程碑 M6: 外部接口联调全部通过 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P6任务完成 | 是 | [48 empty] | ◆
P7 | L1 | 系统集成测试与性能调优 | 林静 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | P5&P6结束 | 否
P7 | L2 | 全链路业务场景测试 | 孙凯 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | - | 否
P7 | L3 | 模拟企业上报 → 市审核 → 省汇总 → 上报全流程 | 孙凯 | 2026/04/20 | 2026/04/21 | - | 否
P7 | L3 | 验证数据退回、修改、留痕一致性 | 孙凯 | 2026/04/21 | 2026/04/22 | - | 否
P7 | L2 | 高并发压力测试 | 黄涛 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P7 | L3 | 模拟月末3万企业并发上报，测试响应与吞吐量 | 黄涛 | 2026/04/22 | 2026/04/23 | - | 否
P7 | L3 | 里程碑 M7: 系统集成测试报告签署 | 林静 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | P7结束 | 是 | [53 empty] | ◆
P8 | L1 | 部署上线与验收交付 | 魏子杰 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | P7结束 | 否
P8 | L2 | 生产环境部署与数据迁移 | 郑明 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | P7结束 | 否 | [54 empty] | ◆
P8 | L2 | 用户培训与操作手册交付 | 郑明 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 否 | [54 empty] | ◆
P8 | L2 | 最终验收演示（UAT） | 全体 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 前置任务完成 | 否 | [55 empty] | ◆
P8 | L3 | 里程碑 M8（最终）: 项目正式交付 | 全体 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 项目结束 | 是 | [55 empty] | ◆
使用说明建议
层级展示：L1 主阶段，L2 子任务，L3 工作包。
里程碑标记：标有💎的任务用◆显示在时间轴上。
关键路径：P6 → P7 → P8 已用红色粗条突出。
资源冲突提示：4月13日–4月19日关键人员标记“资源紧张”。