# 《云南省企业就业失业数据采集系统》

## 软件项目管理计划书2.0

1802 软件项目管理

2026年春季

北京理工大学

历史版本:

软件项目管理计划书2.0 2026/04/19

软件项目管理计划书1.1 2026/04/15

软件项目管理计划书1.0 2026/04/09

前言:

本文件是“云南省企业就业失业数据采集系统”项目的控制性文档。它详细规定了开发该软件产品所需的管理策略与技术途径。作为《软件需求规约》(SRS) 的配套文档，两者之间存在紧密的关联，其中任何一方的变更都可能引发另一方的相应修改。本计划涵盖了为向客户交付最终成果所需的所有技术与管理活动，包括进度排期、任务分解、资源分配，以及可能影响项目实施和规划的各类风险因素。

目标读者:

本文档旨在为项目团队成员（包括前端工程师、后端工程师、QA测试人员）、系统最终用户、系统架构设计师以及项目管理层提供指导与参考。

团队成员:

魏子杰，赖佑宁，刘桐羽，杨喻安，顾茜，王紫菡，路非凡，张亦凡

## 目录

### 1. 引言

1.1 项目概述

1.1.1 核心业务流转说明

1.2 项目交付物

1.3 软件项目管理计划的演进

1.4 参考资料

1.5 定义与缩写

### 2. 项目组织与团队分工

2.1 过程模型

2.1.1 项目规划
2.1.2 需求分析
2.1.3 系统设计
2.1.4 分析评审
2.1.5 客户项目审查
2.1.6 功能原型演示
2.1.7 对象设计阶段
2.1.8 系统集成原型演示
2.1.9 系统实现
2.1.10 单元测试
2.1.11 系统集成
2.1.12 系统测试
2.1.13 手册集成与文档归档
2.1.14 客户演示

2.1.15 部署、试运行与验收交付

2.2 组织结构

2.2.1 团队与任务

2.3 组织边界与接口

2.3.1 电子化沟通与协作平台
2.3.2 会议时间安排

2.4 项目职责

2.4.1 项目经理
2.4.2 特聘业务与架构顾问
2.4.3 研发小组组长
2.4.4 系统架构联络人
2.4.5 交互与体验设计联络人
2.4.6 文档编辑与统筹专员
2.4.7 配置与发布管理员
2.4.8 开发工具与运维支持专员
2.4.9 协作平台与项目资产管理员

### 3. 管理过程

3.1 管理目标与优先级

3.2 假设、依赖与约束

3.2.1 假设
3.2.2 依赖
3.2.3 约束

3.3 风险管理

3.4 监控与控制机制

### 4. 技术过程

4.1 方法、工具与技术

4.2 软件文档与过程资产交付

4.3 项目外部支持只能

4.4 工作分解、进度排期与预算管控

## 1. 引言

### 1.1 项目概述

本项目旨在构建一套符合政务规范的三级数据管理体系，核心业务逻辑遵循"企业填报、市级初审、省级统筹"的流转机制，新增移动端支持能力。具体业务流程如下：

企业端填报与上报：辖区内企业用户可通过PC端或移动端（Android/iOS）登录系统，依据标准规范填报安全生产及运营数据。数据在本地暂存校验通过后，正式提交至所属市级管理节点。移动端支持随时填报，提升基层企业使用便利性。

市级审核与监管：市级管理员可通过PC端或移动端对本辖区内企业提交的数据进行合规性初审。审核通过的数据将自动汇入省级数据库；若审核不通过，系统将驳回至企业端并附带整改意见。重要变更：移动端仅支持审核与退回操作，禁止通过手机直接向国家上报数据。

省级汇总与分析：省级管理端实时汇聚全省数据，利用可视化技术（ECharts）进行多维度分析，生成全省态势感知大屏，并负责将最终清洗后的数据通过标准接口上报至部级平台。

##### 1.1.1 核心业务流转说明

新增移动端适配：原定仅支持PC端填报，现扩展为PC+移动端双端支持，覆盖Android和iOS系统，确保企业用户随时随地完成数据上报。

权限分级控制：实施严格的权限分离策略，企业端可通过手机上报数据，而省市两级管理员在移动端仅保留"审核"与"退回"权限，确保数据上报的严谨性与安全性。

审批流程升级：新增移动端专用"审批版"流程，支持触摸屏手写签名或指纹/人脸识别辅助确认，确保移动端审批的法律效力。

数据安全强化：在移动端增加SM4加密传输与防抓包校验机制，满足等保三级关于数据传输安全的合规要求。

填报频次动态调整：核心业务规则发生变更。由原定的“全年月度申报”调整为“混合频次动态申报”：每年 1月、2月、3月 的填报频次提升为每半个月一次（即半月报，全月需上报两次），4月至12月保持每月一次（即月报）。系统的前端周期选择器、后端防重复提交逻辑及省级大屏的聚合统计算法需全面重构以支持该混合周期。

##### 项目阶段与里程碑排期表

| 阶段代码 | 项目阶段名称 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 当前状态 | 阶段交付物/里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 需求确认与环境搭建 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | 已完成 | 需求规约 (SRS) 定稿，政务云环境就绪 |
| P2 | 数据库与核心架构设计 | 2026/03/09 | 2026/03/22 | 已完成 | 系统设计说明书 (SDD)，数据库建表脚本 |
| P3 | 企业端与备案模块开发 | 2026/03/16 | 2026/04/16 | 进行中 | 企业端填报系统原型及可运行代码（含移动端适配） |
| P4 | 市级/省级审核与报表管理 | 2026/04/15 | 2026/04/19 | 待开始 | 管理端审核工作流上线（含移动端审批版） |
| P5 | 数据汇总与分析 (ECharts) | 2026/04/20 | 2026/04/24 | 待开始 | 多维分析与可视化大屏展示模块（响应式设计） |
| P6 | 短信平台与部级接口对接 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | 待开始 | 外部接口联调测试报告（含移动端兼容性） |
| P7 | 系统集成测试与性能调优 | 2026/04/27 | 2026/05/08 | 待开始 | 系统集成测试报告，压测达标报告（覆盖双端测试） |
| P8 | 部署上线与验收交付 | 2026/05/09 | 2026/05/10 | 待开始 | 项目终期里程碑：系统正式上线并移交 |

项目总工期调整：原定55天，现调整为69天（2026/03/02-2026/05/10），延期两周以适应移动端开发需求。

关键变更点：

P3阶段延长5天，增加移动端适配开发

P4阶段起始时间顺延，新增审批版功能

P7阶段测试周期从5天扩展至15天，覆盖双端兼容性测试

交付日期从4月26日调整至5月10日

### 1.2 项目交付物

本项目将产出一个可实际运行的信息化系统，旨在实现云南省全省范围内企业就业失业数据的标准化采集、层级化审核（企业-地市-省级）以及智能化的汇总与可视化分析，并最终可靠地上报至国家部委。基于项目变更需求，系统将同时支持PC端和移动端访问，满足企业用户移动办公需求，同时确保省市两级管理员在移动端仅具备审核权限。

本项目将向客户及相关干系人提供以下核心交付物：

软件项目管理计划书：定义本项目开发与交付所需的各项技术与管理流程（即本文档）。

工作说明书与协议：作为开发团队与客户之间的契约，明确最终交付的范围与验收标准。

软件需求规约：描述系统的全局非功能性需求与具体功能需求，并包含三级用户角色模型、业务状态流转模型以及数据汇总逻辑。该文档需在与业务领域专家深度交互后确认定稿，特别包含移动端适配和权限控制需求。

系统设计说明书：描述架构设计目标、B/S架构下的高层解耦方案、软硬件平台选型、数据管理方案、以及系统安全与边界控制。该文档供系统分析师及后端架构师阅读，是后续详细设计的基础，特别包含移动端技术架构设计方案。

详细设计与接口文档：由两部分组成，其一为随项目迭代更新的需求细则，其二为具体的数据库物理字典与OpenAPI 3.0标准的接口对接文档。代码层面的数据字典将通过工具从各子团队的代码中自动生成，特别包含移动端接口设计规范。

系统测试手册与报告：详述在系统交付前所执行的单元测试、集成测试及系统级联调测试，并对比预期与实际结果。该文档将供开发人员与后期运维人员使用，特别包含移动端兼容性测试和安全测试内容。

系统源代码：企业端、市级管理端、省级统筹端等所有子系统的完整前后端源码，包括PC端Web应用和移动端应用（Android/iOS）的完整源代码。

移动端安装包与适配文档：Android APK安装包、iOS IPA安装包以及移动端适配说明文档，确保在不同移动设备上的兼容性和稳定性。

移动端用户操作手册：专门针对移动端用户（企业填报用户和省市审核用户）的操作指南，包含界面说明、操作流程和常见问题解答。

本系统的配套文档将详细说明系统的运行原理与操作流程。最终的项目交付环节将包括：系统全功能演示（含PC端和移动端）、实际部署环境的校验以及验收测试的顺利通过。客户期望的验收测试将在省级政务云网络环境下远程集中演示，同时验证移动端功能和权限控制的正确性。

所有项目工作产出物将在开发期间通过项目专属的代码仓库/主页在线共享，并在2026年5月10日以数字介质统一移交。本系统的验收测试将基于核心业务场景进行，并使用专为演示搭建的独立联调环境来验证系统的可靠性与数据一致性，特别验证移动端填报和审批流程的完整性和安全性。

### 1.3 软件项目管理计划的演进

本软件项目管理计划书严格置于版本控制之下。任何针对本计划的修改提议以及正式发布的新版本，都将在课程公告板及项目组内部协作平台（专属钉钉沟通群或 GitLab 代码仓库）中进行统一公示，并确保所有项目组成员都能实时获取最新版本的文档。

### 1.4 参考资料

[SOW 26] 项目组/人社局: 《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》, 内部项目文档, 2026.

[GB/T 8567-06] 国家质量监督检验检疫总局: GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》, 2006.

[GB/T 4754-17] 国家统计局: GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》, 2017.

[GB/T 22239-19] 国家市场监督管理总局: GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(等保三级), 2019.

[USCC 15] 国家标准委: 《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》 (GB 32100-2015), 2015.

[IEEE 1058] IEEE Standard for Software Project Management Plans, ANSI/IEEE Std 1058-1998.

[IEEE 828] IEEE Standard for Software Configuration Management Plans, ANSI/IEEE Std 828-1998.

[Bruegge-Dutoit 09] Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit: Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009.

[Spring 22] Craig Walls: Spring in Action, 6th Edition, Manning Publications, 2022.

[Vue 23] Evan You: Vue.js Core Documentation, O'Reilly Media / Online Reference, 2023.

[OpenAPI 21] OpenAPI Initiative: OpenAPI Specification 3.0.3, Technical Documentation, 2021.

### 1.5 定义与缩写

为确保项目团队与利益相关方在后续开发与沟通中不存在歧义，特界定以下核心业务术语：

| 术语/缩写 | 全称或核心定义 |
| --- | --- |
| 调查期 | 企业上报本企业就业失业情况的法定周期。根据最新规定：每年1-3月为每半个月一期，4-12月为每月一期。 |
| 上报期 | 省管理部门针对调查期设定的，允许企业进行数据填报与上报的具体时间窗口。 |
| 建档期就业人数 | 企业初次建档（备案）时确定的监测点基准就业人数，是后续计算岗位变动的基准数。 |
| 岗位变化数量占比 | 用于趋势分析的核心指标，计算公式用于量化评估全省企业岗位的变动幅度。 |
| 统一编码规范 | 指企业组织机构代码（不超过9位的字母、数字组合）等字段的强制性格式校验标准。 |
| API | 应用程序编程接口 (Application Programming Interface)。 |
| B/S | 浏览器/服务器架构 (Browser/Server Architecture)，本系统采用的架构模式。 |
| ECharts | 百度开源的数据可视化图表库，用于本系统省局端的报表与数据大屏展示。 |
| RBAC | 基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control)，本系统权限管理的核心逻辑。 |
| SDD | 系统设计说明书 (System Design Document)。 |
| SPMP | 软件项目管理计划书 (Software Project Management Plan)，即本文档。 |
| SRS | 软件需求规约 (Software Requirements Specification)。 |

## 2.项目组织与团队分工

### 2.1 过程模型

本项目于 2026 年 3 月 2 日正式启动，受移动端适配需求影响，项目整体延期两周，计划于 2026 年 5 月 10 日完成最终交付。项目期间最关键的里程碑包括：2026 年 4 月 7 日的阶段性系统原型审查（中期审查），以及 2026 年 5 月 9 日的客户验收测试与交付。

本项目采用瀑布模型与敏捷开发相结合的混合生命周期模型：在早期的需求分析与系统架构设计阶段采用严格的瀑布流管控，以确保业务逻辑（如企业-市-省三级流转）的准确性；在具体的编码实现阶段则采用敏捷迭代模式。系统开发基于面向对象的设计方法论，并广泛使用统一建模语言来规范静态结构与动态行为。

整个开发过程被划分为多个具体的阶段活动。项目成员按专业职能被划分为不同的小组。在每一个阶段活动（直至最后的系统集成测试）结束时，各小组必须提交描述该阶段成果的文档或代码实体。这些经过项目经理与 QA 审核批准的小组产出物将被视为正式的工作产品，并构成最终软件文档体系的重要组成部分。

所有的团队文档与源代码均采用 Git 进行严格的版本控制，并统一托管于项目的 GitHub 仓库中。团队文档的访问链接、每日构建状态以及重大更新，将实时同步在课程的电子公告板及项目组内部的协作平台上。接下来的小节将详细描述项目周期内的各项具体活动与里程碑。

#### 2.1.1 项目规划

此阶段是项目的启动基石，主要任务是定义项目的范围、目标、交付物、资源配置、初步进度和预算 。该阶段的核心目标是达成团队内部及与客户之间对项目预期的共识。主要产出物即为本软件项目管理计划书。

#### 2.1.2 需求分析

开发团队在此阶段将与云南省人社管理部门的业务专家进行深度沟通，识别并挖掘系统的功能性和非功能性需求 。重点分析企业备案流程、数据填报合规性校验规则以及省局的多维汇总需求。主要产出物为软件需求规约（SRS）。

#### 2.1.3 系统设计

基于已通过评审的需求，设计系统的整体逻辑与物理架构 。该阶段将确定系统的子系统分解方案、硬件与软件平台选型、全局资源管理策略（如政务云资源分配）以及系统安全控制方案。主要产出物为系统设计说明书（SDD）。

#### 2.1.4 分析评审

对软件项目管理计划、需求分析以及系统设计进行评审。评审会议计划于 2026 年 3 月 17 日上午 9:00 - 10:20 在软件工程实验室举行。分析评审将由项目组成员进行一系列的汇报演示。项目管理组将对这些演示文稿进行审查，并将评审意见发布在课程讨论板及项目协作群中。

#### 2.1.5 客户项目审查

本次审查将涵盖对项目管理计划、需求分析成果以及核心系统设计决策的全面评估。客户代表将全程出席本次会议。会议定于 2026 年 4 月 25 日上午 9:00 - 10:20 在软件工程实验室举行。客户项目审查的汇报演示文稿及相关文档将提前共享给客户以供审阅。

#### 2.1.6 功能原型演示

本阶段活动要求成功运行云南省企业就业失业数据采集系统的核心功能原型。在原型演示中，对于尚未完成联调的外部组件（如政务短信平台接口、国家失业监测系统数据交换接口），将采用桩模块或模拟数据进行替代，以确保核心业务流程的闭环。该功能原型计划于 4月初的内部评审会议上进行演示与验证。

#### 2.1.7 对象设计阶段

对象设计阶段的主要目标是为系统中的每一个子模块制定出完全类型化的应用程序编程接口。在此过程中，若系统架构（如 B/S 架构下的状态流转或安全控制）有额外需求，团队将在前期分析模型的基础上新增必要的系统级类与对象。每个对象的方法与属性都将进行严格的类型定义（例如，在 Java 后端明确定义各实体类的字段及接口规范）。各小组必须将其设计的 API 规范及数据字典提交至 Git 代码仓库。通过这一机制，各子系统团队能够随时获取最新的接口定义，从而确保前后端代码实现的高度一致性及跨模块调用的可靠性。

#### 2.1.8 系统集成原型演示

本阶段将演示系统核心模块集成原型，各子系统以独立服务形式运行，模块间通过标准接口交互。演示涵盖完整业务场景流转（企业数据上报→市局审核→省局汇总），包含PC端和移动端全流程演示，验证双端兼容性与数据一致性。关键交互链路须完全打通，数据处理逻辑可采用模拟数据替代。演示定于4月中旬完成，重点展现系统架构可行性与业务流转正确性。

#### 2.1.9 系统实现

本阶段的核心任务是根据对象设计阶段输出的 API 规范与数据字典，进行具体的代码编写。开发团队将并行推进前端 Vue.js 页面组件的开发与后端 Java 业务逻辑服务的实现。

#### 2.1.10 单元测试

在单元测试阶段，开发团队将为每个子系统中的核心对象或组件集合设计并执行专门的测试套件。单元测试的核心优势在于，它使得各个子系统能够在完全不依赖其他子系统开发进度的前提下，进行独立的逻辑验证与纠错。该阶段活动的成果将作为系统《测试手册》的重要组成部分，手册中将详细说明如何运行这些测试套件以及如何准确解读测试结果。所有具体编写的测试用例也将统一归档于《测试手册》之中。

#### 2.1.11 系统集成

本阶段活动的核心是制定并执行系统的集成策略。该策略将明确规定云南省企业就业失业数据采集系统各子系统的组装与集成先后顺序。系统集成测试将严格参照前期需求分析阶段界定的核心业务用例进行连贯性验证。详细的系统集成策略以及各阶段的集成测试用例，将统一编制并归档于系统的《测试手册》中。

#### 2.1.12 系统测试

本阶段旨在全面验证集成后的系统质量，重点针对政务系统的安全性、稳定性及业务流转准确性进行深度校验。测试活动严格遵循以下四大维度及量化验收标准：

| 测试维度 | 核心目标与实施内容 | 量化验收标准 (准出条件) |
| --- | --- | --- |
| 1. 结构测试 | 验证数据在“企业→市→省→国家”四级节点间的传输完整性与一致性。 | 数据准确率：100% (无丢失/乱码) 重传成功率：≥ 99.9% (模拟网络波动) |
| 2. 功能与规则 | 依据《测试手册》覆盖核心流程，重点验证政务逻辑合规性及权限控制。 | 功能覆盖率：100% 越权拦截率：100% (RBAC) 严重缺陷修复率：100% |
| 3. 非功能性 (性能与安全) | 进行高并发压力测试及基础安全防护能力验证。 | 并发能力：500人同时在线 (CPU<80%) 响应速度：核心页面<2秒；报表<5秒 安全测试：通过 SQL 注入与 XSS 攻击模拟 |
| 4. Alpha 测试 (用户验收) | 邀请省/市级真实用户在准生产环境实操，验证易用性。 | 业务匹配度：满足《工作说明书》标准 用户满意度：≥ 4.5分 (满分5分) |

#### 2.1.13 手册集成与文档归档

本阶段活动旨在对项目周期的所有核心交付物进行最终的全面修订与整合。整合完成后，系统将形成一套完整的标准交付文档库，包含《软件项目管理计划书》《软件需求规约》《系统设计说明书》《测试手册》以及完整的系统源代码。这些最终版交付物将统一归档至项目组的内部文档管理平台，供团队成员及指导教师在线查阅。此外，所有的系统文档与源代码将被存储于指定数字介质中。参与本课程项目的每位小组成员以及客户方代表均将收到一份物理拷贝作为项目结项凭证与留档材料。

#### 2.1.14 客户演示

项目团队将在软件工程实验室结合演示文稿，对系统全模块进行最终验收演示。客户代表将通过现场或视频会议形式参与。为保障演示效果，核心业务场景将由对应模块的开发负责人进行专项讲解与实机操作，确保业务逻辑传达的准确性。

#### 2.1.15 部署、试运行与验收交付

本章节定义系统上线部署策略、试运行保障机制及验收标准。旨在确保系统从开发环境向生产环境的安全过渡，并通过试运行验证稳定性，最终实现向云南省各级管理部门的正式移交。

一、系统部署

- 部署环境：系统将部署于云南省政务云专区，采用物理隔离的专用网络环境，确保符合等保三级要求。

- 部署策略：

采用 蓝绿部署 或 灰度发布 策略，降低上线风险，保障业务连续性。

基于 GitLab CI/CD 流水线实现自动化部署，减少人工干预，确保版本一致性。

- 数据迁移：制定详细的数据迁移方案，对历史就业失业数据进行清洗、转换和验证，确保数据完整性和准确性。

二、试运行管理

- 试运行周期：系统上线后进入不少于 30 天 的试运行期。

- 双轨运行机制：

新系统与现有系统（或手工流程）并行运行，比对数据一致性。

重点验证高并发场景下的系统稳定性及业务逻辑准确性。

- 监控与响应：

实施 7×24 小时系统监控，实时跟踪 CPU、内存、接口响应等关键指标。

建立试运行问题台账，所有缺陷需在 24 小时内 定位并修复，重大问题立即回滚。

- 用户培训：组织省、市两级管理员及企业用户操作培训，提供视频教程和操作手册，确保用户熟练使用系统。

三、验收交付 系统通过试运行后，由云南省人社管理部门组织正式验收，需满足以下标准：

- 功能验收：所有业务场景（填报、审核、汇总、上报）通过测试，无高优先级缺陷。

- 性能达标：满足系统测试阶段定义的性能指标（如并发量、响应时间等）。

- 文档完备：移交全套技术文档（需求规格、设计文档、数据库字典、运维手册、用户手册等）。

- 安全合规：通过等保三级测评，并提供测评报告。

- 签署验收：验收通过后，双方签署《项目验收报告》，正式交付系统运维权。

### 2.2 组织结构

下图展示了参与《云南省企业就业失业数据采集系统》研发与交付的宏观组织架构：

图 2. 项目组织架构图

本项目的核心干系人与管理层级划分如下：

项目客户： 云南省人力资源和社会保障厅代表及各级人社局业务骨干，作为系统的最终需求方、业务规则制定者及最终验收方。

项目管理办公室 ： 由专职项目经理领衔，负责项目全生命周期的进度管控、资源调度、成本控制、干系人沟通及风险防范。

特聘顾问： 引入的政务信息化行业专家及资深系统架构师，负责为系统的三级数据高并发流转、等保三级安全合规以及底层技术选型提供战略级咨询与技术护航。

跨职能支持团队 ： 负责贯穿全生命周期的基础保障工作。包括统筹系统压测与安全扫描的质量保证人员、负责核心数据备份与云端性能调优的数据库管理员 (DBA)，以及把控源码分支与发版节奏的配置管理员。

核心研发团队： 负责具体业务逻辑的攻坚编码。细分为：负责 B/S 架构界面与 ECharts 多维图表的前端组、负责核心审核工作流的后端组，以及专门负责突破政务短信平台与国家部委监测系统壁垒的外部接口集成组。

#### 2.2.1 团队与任务

本小节详细描述负责研发《云南省企业就业失业数据采集系统》各子系统的核心团队及其承担的具体任务。团队分工紧密围绕“企业填报、市级审核、省级统筹”的业务流转逻辑展开：

2.2.1.1前端研发组

负责开发面向省、市、企业三级用户的统一登录与权限管理界面，支持PC端和移动端双端适配：

基于角色权限动态渲染双端菜单与操作按钮，确保跨设备体验一致性。

开发企业端移动端填报界面，实现数据实时校验与移动端交互优化（如触摸输入、手势操作）。

开发管理端审核工作流界面，支持PC+移动端双端审核操作及数据流转状态可视化。

基于ECharts开发省级数据分析大屏，适配PC端高清展示与移动端响应式布局。

实现系统基础管理功能（用户管理、权限分配等）的双端兼容，确保移动端操作便捷性。

引入跨平台技术（如Flutter/React Native）提升双端开发效率，并适配不同屏幕尺寸与操作系统。

2.2.1.2后端研发组

设计并实现满足系统三级流转需求的核心数据库（MySQL），提供本地持久化存储，并严格划分数据表权限，确保数据隔离。

实现基于角色的精细化访问控制逻辑：

企业用户：仅能查询、修改、删除本企业填报的数据。

市级用户：仅能查询、审核本辖区内的企业数据，无权修改原始数据。

省级用户：拥有全省数据的查询、汇总及分析权限，并可配置系统全局参数。

编写核心业务逻辑 API，处理企业数据的暂存、上报、状态流转以及省级数据汇总计算。

实现历史数据的多条件组合查询逻辑，并提供数据的 Excel 导出服务，支持按市、按行业、按时间维度导出数据。

开发系统监控模块，实时采集并记录服务器的 CPU、内存、硬盘及应用系统的运行状态数据，保障系统高可用性。

2.2.1.3外部集成组

负责系统外部接口开发与三方服务集成，保障双端兼容与数据安全：

开发适配PC端与移动端的RESTful API接口，支持双端设备的数据交互规范，并完善接口文档。

对接政务短信平台，实现移动端通知推送（如APP消息推送）与短信催报的联动机制。

集成国家失业监测系统接口，确保双端上报数据的合规性与一致性。

设计移动端数据批量导入功能，支持移动设备上传的Excel文件解析与数据清洗入库。

新增移动端安全能力：集成设备指纹识别、网络环境检测模块，保障移动端数据安全。

优化接口性能监控，覆盖双端请求的响应时间、成功率指标，并针对移动弱网场景增设异常处理机制。

### 2.3 组织边界与接口

#### 2.3.1 电子化沟通与协作平台

本项目将依托企业级在线协作平台作为主要的电子化沟通与文件流转媒介。下表列出了《云南省企业就业失业数据采集系统》项目周期内设立的各个专属沟通频道及其核心用途：

| 专属频道/板块名称 | 核心用途与沟通内容 |
| --- | --- |
| 项目公告栏 | 发布项目重大里程碑进度、重要会议通知及管理层决议。 |
| 全局讨论群 | 项目组全体成员参与的日常跨部门沟通与公开讨论。 |
| 工单与缺陷追踪 | 结构化管理需求变更提议、技术争议决议以及系统 Bug 的指派与追踪。 |
| 客户对接专群 | 与云南省人社管理部门代表、业务专家及顾问进行需求确认与功能汇报的首要渠道。 |
| 文档与交付物仓库 | 用于管理及提交各阶段输出文档与最终系统源码。 |
| 技术互助区 | 团队内部针对各类开发框架（如 Vue.js、Spring Boot）或业务规则求助的专属交流区。 |
| 前端研发组频道 | 专属前端团队，讨论 B/S 架构界面开发与 ECharts 多维图表可视化实现细节。 |
| 后端研发组频道 | 专属后端团队，讨论核心三级审核流转逻辑、RBAC 权限管控及数据库交互。 |
| 外部集成组频道 | 专属接口联调团队，讨论政务短信平台及国家失业监测系统接口对接的技术细节。 |
| 支撑团队综合频道 | 专属 QA、DBA 及配置管理员，讨论并发压测方案、数据库调优及安全脱敏策略。 |

表 2. 项目电子化协作频道划分表

为确保项目信息的及时传递与沟通的高效性，每一位项目团队成员必须严格遵守以下规范：

- 置顶关注：必须在个人协作平台中将“项目公告栏”、“全局讨论群”、“客户对接专群”以及自身所属的“研发组频道”设置为置顶或星标。

- 查阅频率：每日至少两次（建议为每日晨会前及下班前）主动查看上述置顶频道，确保不遗漏任何重要更新。

- 客户沟通界限：与客户方的日常非正式沟通应统一在“客户对接专群”内公开进行；当遭遇紧急技术阻碍（如部委接口联调异常、政务云服务器宕机）时，需经项目经理授权后，方可通过定向邮件或电话直接联系客户方的指定技术专员。

#### 2.3.2 会议时间安排

为确保项目各研发组、支撑组之间的进度严格同步与技术高效协同，本项目实施严格的周例会制度。以下为项目开发期间各小组的初始常规会议时间安排（具体时间可根据项目实际迭代阶段进行微调）：

| 研发/管理团队 | 会议日期 | 会议时间 | 会议形式与地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理组及全体组长 (项目周报会) | 星期一 | 09:30 - 10:30 | 1号核心会议室 / 视频会议 |
| 前端研发组 (Web与大屏可视化) | 星期二 | 16:00 - 17:00 | 3号研发会议室 |
| 后端研发组 (核心业务逻辑与流转) | 星期三 | 10:00 - 11:30 | 3号研发会议室 |
| 外部集成组 (政务网与部委接口) | 星期四 | 14:00 - 15:00 | 2号联调会议室 |
| 跨职能支持团队 (QA / DBA / CM) | 星期五 | 16:00 - 17:00 | 线上语音协同专线 |
| 客户需求对接与进度汇报会 | 星期五 | 10:00 - 11:00 | 云南省人社厅专线视频会议室 |

会议纪律与要求：

- 对应小组的全体成员必须准时参会，项目经理与特聘顾问视议题需要交叉出席各组例会。

- 每次会议均需由各组指定的记录员生成标准格式的《会议纪要》，并在会后 2 小时内上传至文档协作仓库的指定目录，供未参会人员查阅。

### 2.4 项目职责

为了高效推进《云南省企业就业失业数据采集系统》的研发、测试与最终交付，确保复杂且高并发的政务级项目能够实现精细化管理与“责任到人”，本项目采取了严格的矩阵式岗位责任制。

本系统的日常管理、技术攻坚与质量把控将由以下核心关键角色共同承担：项目经理、特聘顾问、各研发组长、系统架构联络人、前端交互体验联络人、文档编辑与统筹专员、配置与发布管理员、以及开发工具与运维支持专员。

接下来的各个小节将详细界定上述关键岗位的核心职责、日常工作边界以及相应的管理要求。

#### 2.4.1 项目经理

项目经理是整个《云南省企业就业失业数据采集系统》研发交付周期的第一责任人，全面把控项目的进度、成本、质量与团队运转。其核心职责包括：

客户沟通与会议统筹： 负责主导并统筹与客户方的所有正式交互。制定议程、准备阶段性汇报材料，并亲自主持核心需求确认、中期架构审查以及最终的客户验收测试会议。

资源分配与任务调度： 根据项目总体甘特图与迭代计划，统筹调度各研发组资源。合理指派具体团队成员承担内部审计、客户审查及最终演示环节的汇报与系统实机演示任务。

团队建设与情绪管理： 密切关注项目组成员的工作状态与心理诉求。积极倾听并疏导高压开发周期中产生的团队抱怨与压力，保障整体士气与凝聚力。

冲突解决与最终裁定： 作为项目组内部争端的最终仲裁者。当跨部门之间发生无法自行协商解决的冲突时，项目经理必须及时介入协调，并做出有利于项目整体推进的最终业务决策。

#### 2.4.2 特聘业务与架构顾问

特聘顾问在本项目中扮演着“技术与业务双重护航者”的角色，提供脱离日常开发视角的第三方专家洞察。其核心职责严格围绕以下三个维度展开：

进度与质量审查： 定期（通常为每周）审查研发团队的核心产出物与技术方案，评估其实际进展是否符合总体甘特图预期，并确保架构设计能够支撑全省海量企业数据的并发上报。

核心会议指导： 深度参与并指导项目组的关键例会，在遇到复杂业务流转争议或底层架构瓶颈时，提供权威的破局思路。

规范落地监督： 强制并严格监督开发团队在整个生命周期内遵循既定的工程标准。这包括但不限于：政务系统 UI 交互标准、国家等保三级网络安全合规要求、以及代码库的分支管理与提交规范。

#### 2.4.3 研发小组组长

研发小组组长是各具体职能团队的直接技术与管理负责人。其首要责任是将宏观的项目甘特图计划转化为组内可落地执行的具体任务，并对组内模块的最终交付质量负责。其核心职责包括：

组内协同与例会主持： 负责统筹小组内部的日常技术沟通与规范对齐。严格按照设定的时间表主持本小组的周例会，确保组内信息透明、目标一致，并形成书面会议纪要。

任务拆解与闭环追踪： 负责定义、分配并持续追踪组内具体的行动项。落实精细化管理要求，确保每一个开发任务都有明确的“责任人、交付内容与截止时间”，并实时维护组内的研发任务看板。

进度把控与向上汇报： 量化测量小组的日常开发进度，采取强制手段保障各项子模块能够按时达成既定的里程碑。定期向项目经理交付符合标准的工作包，并汇报本阶段的工作产出及下一阶段的迭代计划。

资源协调与环境保障： 负责研判团队的技术需求，提前向项目管理办公室或外部支持部门协调所需的软硬件资源，确保团队开发进度不因外部依赖而产生阻塞。#### 2.4.4 系统架构联络人

系统架构联络人是连接各个独立研发小组的核心技术纽带，直接对系统整体的技术连贯性、模块间的互操作性以及底层架构的健壮性负责。其核心职责包括：

跨组技术协同与争议解决： 负责统筹并解决跨越多个子系统边界的复杂技术难题。在各研发组之间发生技术实现路径分歧时，负责进行技术层面的协商与最终裁定。

API 规范定义与管控： 负责主导制定系统所有内部与外部交互的标准接口契约（如基于 RESTful 风格的接口规范及数据字典）。确保各子系统的 API 定义在版本控制平台中集中发布、实时更新并严格对齐，杜绝因接口不一致导致的联调阻碍。

架构演进与公共组件沉淀： 最终确立系统的详细软件架构。负责抽象并提取各业务小组共用的技术组件与公共类库（如全局异常处理拦截器、统一鉴权模块、前端可视化图表通用组件库），以降低代码冗余，提升开发效率。

边界重叠任务协调： 针对涉及多团队协同的系统级特性（例如基于角色的系统级访问控制机制，需要前端配置路由守卫，后端配置安全拦截层），负责统筹相关小组的开发节奏与联调顺序。

#### 2.4.5 交互与体验设计联络人

交互与体验设计联络人负责统筹整个《云南省企业就业失业数据采集系统》的用户界面设计与人机交互体验。作为连接各业务研发组的“体验防线”，其直接对系统的易用性、美观度及操作连贯性负责。其核心职责包括：

确立全局视觉与交互规范： 负责定义系统整体的 UI 风格与交互逻辑。针对政务系统严谨、高效的要求，制定统一的前端组件库设计标准，确保企业端、市级端与省级端在“视觉与操作感”上的高度统一。

跨组原型对齐与规范发布： 负责将所有子系统的最终高保真界面原型集中发布给各个研发团队。确保前端页面开发人员与后端接口提供者在数据展示逻辑、页面跳转路径及状态反馈上达成共识。

终端适配与软硬件标准界定： 明确系统基于 B/S 架构下的客户端运行标准。包括硬性规定系统兼容的主流浏览器版本、屏幕分辨率的响应式适配范围（特别是省级可视化大屏在不同尺寸会议室屏幕上的呈现效果），以及前端性能加载的体验标准。

跨模块界面连贯性协调： 当遇到跨越多个子系统的复杂操作链路时（例如：从省级数据大屏的宏观指标直接点击下钻，跳转至特定市级辖区内的企业明细列表），负责统筹设计平滑的过渡动画与状态参数保持机制，消除模块拼接带来的割裂感。

#### 2.4.6 文档编辑与统筹专员

文档编辑与统筹专员负责把控项目全生命周期内所有文字类交付物的质量与规范性。其核心职责包括：

文档审核与标准化： 收集各研发小组在不同阶段输出的技术文档材料，进行统一的文字校对、术语统一与排版美化，确保最终交付物严格符合《计算机软件文档编制规范》及政府公文标准。

架构文档协同： 与系统架构联络人紧密配合，将晦涩的代码接口定义转化为清晰易懂的标准化技术文档，并分发给所有相关干系人。

会议纪要与归档： 负责记录项目级核心会议的纪要与决策内容，并及时移交至协作平台管理员进行线上发布。

#### 2.4.7 配置与发布管理员

配置与发布管理员是系统源代码与环境版本的“绝对守门人”。在复杂的多分支并行开发与政务云部署场景下，其职责至关重要：

代码仓库与版本控制： 全面负责 Git 代码仓库的权限分配与分支管理策略。确保各小组的日常工作目录及主干代码库处于严格的版本控制之下。

变更请求统筹： 建立并执行严格的代码合并审查机制。对于突发的业务需求变更或底层依赖修改，负责协调各小组的配置更新，确保变更有迹可循。

部署与环境管理： 负责统筹项目专属开发环境、测试环境以及最终政务云生产环境的基础软件安装与配置对齐，杜绝因环境不一致引发的系统故障。

#### 2.4.8 开发工具与运维支持专员

开发工具与运维支持专员负责打造并维护项目组高效、顺畅的底层技术工具链。其核心职责包括：

工具链引入与标准化： 全面熟悉并掌握本项目所采用的各类复杂软件工具。

技术指导与排障： 作为团队内部的“工具专家”，负责为组内新成员或遇到环境配置难题的开发人员提供专项指导，消除由于开发环境或工具报错导致的效率瓶颈。

#### 2.4.9 协作平台与项目资产管理员

协作平台管理员负责维护项目组的数字化沟通中枢与知识库。其核心职责包括：

协作门户维护： 负责搭建并日常维护项目组内部的协同办公门户。

资产索引与流转统筹： 确保所有的会议议程、决策纪要、待办事项（行动项）以及受版本控制的核心文档都能在协作主页上获得清晰、即时的超链接入口。

进度可视化展示： 协同项目经理，将团队的冲刺进度、代码提交频率与 Bug 修复率等关键指标在系统门户主页上进行可视化呈现，确保全员进度透明。

为确保《云南省企业就业失业数据采集系统》项目在各个生命周期阶段的责任到人，以及各跨职能角色的全面覆盖，特制定以下任务与角色分配矩阵。

| 项目生命周期阶段 | 前端研发组 | 后端研发组 | 外部集成组 | 跨职能支撑组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与确认 | 刘桐羽 | 杨喻安 | 王紫菡 | 张亦凡 (QA方向) |
| 系统与架构设计 | 赖佑宁 | 顾茜 | 路非凡 | 张亦凡 (DBA方向) |
| 核心编码与联调 | 赖佑宁 | 杨喻安 | 王紫菡 | 魏子杰 (配置方向) |
| 系统测试与验收 | 刘桐羽 | 顾茜 | 路非凡 | 张亦凡 (压测统筹) |

表 3. 阶段性核心任务负责人分配表

下表明确了在日常交叉开发中，各小组内部具体承担前文（2.4.3 - 2.4.9）所定义核心职责的具体人员。

| 核心职能角色 | 前端研发组 | 后端研发组 | 外部集成组 | 跨职能支撑组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 魏子杰 | 魏子杰 | 魏子杰 | 魏子杰 |
| 研发小组组长 | 赖佑宁 | 杨喻安 | 王紫菡 | 张亦凡 |
| 系统架构联络人 | 赖佑宁 | 顾茜 | 王紫菡 | 张亦凡 |
| 交互与体验设计联络人 | 刘桐羽 | 杨喻安 | 路非凡 | - |
| 文档编辑与统筹专员 | 刘桐羽 | 顾茜 | 路非凡 | 魏子杰 |
| 配置与发布管理员 | 赖佑宁 | 顾茜 | 路非凡 | 魏子杰 (主控) |
| 开发工具与运维支持 | 刘桐羽 | 杨喻安 | 王紫菡 | 张亦凡 |
| 特聘业务与架构顾问 | 赖佑宁 | 顾茜 | 王紫菡 | 路非凡 |

表 4. 团队核心角色分配表

### 3. 管理过程

### 3.1 管理目标与优先级

本项目的核心管理哲学在于：以“高度的数据安全与业务合规”为基石，通过科学的计划管理、高效的资源协同与双端（PC+移动端）全流程适配，按期向云南省人社管理部门交付一套稳定、安全、易用且高可用的三级数据采集、审核与分析平台。结合项目变更需求（移动端适配、审批流程优化等），项目管理办公室及团队将遵循以下优先级指导决策与执行：

##### 3.1.1 数据安全与合规性优先

系统涉及全省企业核心运营数据及敏感就业信息，必须全面满足国家网络安全等级保护（等保三级）要求，确保数据在采集、传输、存储、使用全流程的安全可控。

强化移动端安全能力：实施设备身份认证、数据传输加密（TLS/SSL）、动态数据脱敏（符合DB34/T 4631.2-2023标准），防范移动端网络攻击与数据泄漏风险。

所有功能开发必须符合《政务数据脱敏技术规范》及《电子社会保障卡服务渠道接入安全技术规范（v1.0版）》，涉及数据脱敏、接口安全等必须通过安全评估，任何存在安全漏洞或合规缺陷的功能不得上线。

##### 3.1.2 业务逻辑准确性与双端一致性

确保“企业移动端/PC端填报 → 市级双端审核 → 省级汇总分析”全流程数据零误差流转，严格遵循三级业务规则，杜绝状态冲突或计算偏差。

双端操作一致性：PC端与移动端的填报规范、审核权限、流程状态必须完全统一，避免因操作入口差异导致数据或流程异常。

关键业务场景需在双端同步实现，并通过集成测试验证逻辑一致性。

##### 3.1.3 严格按期交付与资源动态适配

坚守2026年5月10日终期交付目标，通过敏捷迭代管理，优先保障核心业务功能（填报、审核、上报）双端同步上线。

针对移动端开发工作量增加，动态调整资源分配：前端团队采用跨平台技术（如Flutter/React Native）提升效率，测试组同步开展双端兼容性测试。

关键里程碑增设双端验收节点，确保进度可控。

##### 3.1.4. 系统高可用性与双端体验优化

架构设计需支撑高并发场景：确保在PC端与移动端混合访问下，核心功能响应时间≤2秒，关键业务链路具备弹性伸缩能力。

移动端专项优化：适配碎片化使用场景，优化弱网环境下的数据同步机制，保障审核操作实时性。

非核心功能（如辅助分析工具）可分阶段交付，优先保障主流程双端高可用。

### 3.2 假设、依赖与约束

为确保项目按期交付，本项目的推进基于以下核心边界条件与依赖：

最终验收基准： 系统的成功交付以在真实政务云环境下，顺利通过省人社厅基于《需求规约 (SRS)》的最终客户验收测试为唯一判定标准。

阶段基线控制： 各阶段的核心交付物必须经 PMO 联合评审确认后形成基线，后续变更须走正式审批流程。

内部协同与归档： 杜绝部门孤岛，项目高度依赖前端、后端及支撑团队的无缝协同；各组必须严格履行周会制度并按时归档会议纪要与过程资产。

外部环境依赖： 总体进度计划的如期执行，高度依赖于客户方能按时提供政务外网测试资源、部委接口规范及短信平台接入秘钥。

#### 3.2.1 假设

本节详细列出了本系统各核心子系统在架构设计与实际开发过程中所依赖的关键技术前提与环境假设。若以下假设在项目推进过程中被证伪，将直接引发级联的技术风险，甚至导致局部架构重构或总体进度延期。

3.2.1.1 数据库与底层存储假设

基础设施与云环境稳定性： 假设云南省政务云平台能够提供极高可用性（99.99%）的底层计算与存储资源，且政务外网与内网之间的数据交换节点在极端流量洪峰下不发生大面积阻塞。

高并发与海量数据支撑： 假设所选型的核心关系型数据库集群，在结合 Redis 缓存机制的前提下，能够稳定支撑全省数万家企业在调查期最后三天的突击高并发读写请求，并能平稳承载系统未来五年预计产生的海量历史监测数据。

灾备与容错机制下沉： 假设政务云平台已在 IaaS/PaaS 层面配置了完善的每日自动全量备份与跨可用区容灾机制，因此本项目组无需在业务应用层重复开发底层的数据物理灾备逻辑。

存量数据与接口规范就绪： 假设国家部委监测系统以及现有的省级工商法人基础库，能够在系统详细设计阶段准时向我们提供最新的数据字典、表结构规范以及脱敏后的真实样本数据，以便项目组进行库表设计与清洗规则联调。

3.2.1.2 智能分析与消息事件服务假设

针对系统内的多维数据汇总分析模块以及自动触发的业务流转通知（如短信催报），本项目的推进基于以下技术假设：

数据完备性与闭环约束： 假设底层系统能够完整、实时地记录所有操作流转日志（上报、驳回、通过），且多维分析大屏与统计模型仅对已完成最终审核闭环的事务数据进行提取与计算，以确保宏观分析数据的绝对准确性与最终一致性。

消息中间件的高可用性： 假设政务云平台配置的消息队列中间件（事件总线）具有极高的稳定性和容灾能力，能够毫秒级响应并准确分发由各子系统产生的异步事件（例如：探测到“调查期截止前 2 小时未报”事件后，可靠地触发外部短信下发指令）。

算力资源池冗余度： 假设系统在云端拥有充足的动态计算资源，能够在常规月末及1-3月半月报的中旬高峰时段，及时拉取并分析全省数万家活跃企业并发产生的海量业务日志，而不影响核心填报链路的性能。

统计模型与分析规则的稳定性： 假设由省人社厅业务专家主导制定的宏观就业态势监控算法及异常数据拦截规则，在系统上线后的单一调查周期内保持相对稳定，无需因数据特征的短期波动而进行底层逻辑的热更新干预。

架构解耦与成熟组件复用： 假设本系统的事件驱动机制全面依托成熟的第三方商用/开源消息中间件实现，全面摒弃通过底层数据库触发器来执行复杂业务操作的陈旧模式，以保证系统后期的可维护性与水平扩展能力。

3.2.1.3 身份鉴权与访问控制假设

本系统的权限管控体系是确保全省企业隐私数据不被越权访问的核心防线。鉴权子系统的设计与开发基于以下技术假设：

无物理介质与电子认证依赖： 假设系统无需像传统项目那样分发物理安全密钥。企业端用户的身份认证将直接全面对接云南省统一的“法人电子营业执照”授权体系及短信验证码（多因素认证 MFA），该外部认证过程被假设为无安全漏洞。

双网隔离与差异化安全策略： 假设系统运行环境已实现公网与政务外网的逻辑隔离。公网环境下的企业填报用户，与政务外网环境下的市/省两级审核人员，将适用截然不同的安全访问策略（如政务网内单点登录 SSO，公网需严格的防重放与防机器人数次校验）。

跨子系统鉴权接口性能： 假设系统采用标准的 JWT (JSON Web Token) 或 OAuth 2.0 协议进行分布式会话管理。鉴权子系统暴露的 API 能够稳定支撑其他所有业务子系统的微秒级高频 Token 校验请求。

最高管理权限与 RBAC 模型： 假设系统预置了基于角色（RBAC）的细粒度访问控制模型，并存在一类具备“超级系统管理员”权限的用户。此类用户仅在内网环境下可通过多重身份核验后登入，负责全省各级数据权限边界的划分与底层密码策略的重置。

本地不留存敏感凭证： 假设所有终端均不本地持久化存储任何明文的用户列表、密码哈希或长期有效的会话令牌，彻底杜绝终端设备失窃导致的数据越权风险。

3.2.1.4 网络传输与通信假设

本系统的三级数据流转横跨互联网（公网）与政务外网，网络层的稳定性与传输效率是系统可用性的生命线。网络与通信层面的架构设计基于以下技术假设：

高并发承载与弹性负载均衡： 假设云南省政务云平台提供的 API 网关与七层负载均衡组件具备极高的吞吐量与弹性扩容能力，能够平稳承载全省数万家企业在月末调查期最后三天的突击式高并发 HTTPS 请求，确保不出现应用层级的连接耗尽或大面积网关超时（502 Bad Gateway）。

全链路加密与传输安全合规： 假设系统所有的外网交互均强制基于安全的 TLS 传输协议，且针对极度敏感信息（如企业流水、人员身份证号），鉴权或网关中心能够提供基于国密算法（SM2/SM4）的数据加密/解密 API 支撑。业务侧只需标记敏感级别，网络层将保障数据在公网传输过程中的绝对防窃听与防篡改。

动静分离与边缘节点加速： 假设系统的大体积静态资产（如前端 Vue 组件库、ECharts 大屏底图库）能够依托政务云的 CDN（内容分发网络）节点进行就近缓存分发，使得核心机房的骨干网络带宽能够100% 被用于处理高价值的纯业务数据交互（动态 JSON 数据）。

异步通信缓冲与可靠投递： 假设系统对于大批量企业报表的导入导出以及向国家部委接口的数据上报，全面采用异步通信机制。当发生瞬时网络拥塞时，请求与事件消息将安全暂存于可靠的消息队列缓冲池中，直到各子系统确认处理完毕（ACK），系统网络层绝对不会发生静默丢包现象。

底层网络拓扑透明化： 假设政务云的基础设施（IaaS）层已完美屏蔽了 VPC 内部复杂的物理路由、子网划分及内网穿透细节。项目组的核心研发精力仅聚焦于服务间的业务逻辑调用，无需耗费成本处理底层的 TCP/IP 数据包分发与重组。

3.2.1.5 用户界面与交互体验假设

本系统的最终用户涵盖省级管理干部、市级审批专员及数万家基层企业填报人员，横跨PC端与移动端设备。前端界面与交互设计基于以下假设：

##### 3.2.1.5.1 用户数字素养与零学习成本：

系统需兼顾基层企业填报人员的操作能力，无论PC端或移动端均需遵循极简设计原则，提供清晰的向导式流程、实时错误提示及防呆机制（如必填项高亮、逻辑校验前置），确保零培训即可上手。移动端需适配触摸操作，简化输入流程。

##### 3.2.1.5.2 跨终端兼容性与响应式设计：

用户终端包括PC（Windows/Mac/信创OS）、移动端（Android/iOS）及不同分辨率设备。系统须采用弹性响应式布局，确保核心功能在低配办公机、4K大屏及移动端小屏上均能无遮挡操作，图表与按钮适配手势缩放。

##### 3.2.1.5.3 双端“千人千面”与操作一致性：

视图隔离：基于权限动态渲染界面，企业移动端聚焦填报与状态追踪，市级端突出审批流工作台，省级端默认展示宏观分析大屏，避免冗余信息干扰。

操作一致性：双端权限、数据校验、流程状态需完全统一，关键业务场景（如批量导入、数据导出）需同步实现。

##### 3.2.1.5.4 移动端交互优化与场景适配：

碎片化使用支持：针对企业用户碎片化时间填报需求，移动端需支持快速启动、数据暂存及断点续传功能，弱网环境下可本地缓存数据，恢复网络后自动同步。

手势与便捷交互：引入滑动切换、语音输入等移动端原生交互，减少复杂键盘操作。

##### 3.2.1.5.5 外部系统集成与体验连贯性：

与国家部委系统或第三方平台的交互须封装为内嵌组件（如SSO单点登录）或移动端原生跳转，确保双端界面风格统一，避免用户体验割裂。

##### 3.2.1.5.6 无障碍设计兼容性：

双端均需考虑特殊用户需求，提供字体缩放、高对比度模式等基础无障碍支持，确保操作公平性。

#### 3.2.2 依赖

本系统的按期交付高度依赖于内外部资源的准时就位与技术契约的严格履行。结合双端（PC+移动端）交付需求，核心依赖关系界定如下：

3.2.2.1 数据库与底层存储依赖

外部依赖： 依赖国家部委及省工商库按时提供标准数据字典、表结构定义及脱敏样本数据，以便进行数据清洗与库表联调。

环境依赖： 依赖政务云团队按时完成 RDS 与 Redis 资源分配、跨可用区容灾配置及网络白名单策略开通。

内部依赖： 依赖后端研发组输出高度优化的 SQL 与规范的 DAO 层封装，确保在高并发场景下数据读写的高效与稳定。

3.2.2.2 智能分析与消息事件服务依赖

外部依赖： 依赖政务短信网关提供稳定、无延迟的 API 接口及充足的下发额度，确保消息及时触达。

内部依赖： 依赖核心数据库实时提供全量、已清洗的最终审核态数据作为大屏与分析模型的数据源；依赖各业务子系统按统一契约准确投递状态变更事件至消息中间件。

3.2.2.3 身份鉴权与访问控制依赖

外部依赖： 依赖云南省“法人电子营业执照”系统及统一身份认证平台提供稳定、安全的外部认证接口，支持PC端与移动端的无缝接入。

内部依赖： 依赖前端严格落实基于 RBAC 的路由守卫、视图控制及多因素认证（MFA）交互；依赖系统架构组统一制定并维护 JWT/OAuth 2.0 底层解析与刷新规范。

3.2.2.4 网络传输与通信依赖

环境依赖： 依赖省人社厅信息中心正确配置政务外网与公网间的防火墙穿透策略、API 网关路由及 TLS/SSL 证书部署。

内部依赖： 依赖各研发组长及时澄清并解决 Swagger 接口契约中的跨模块通信分歧，确保服务间调用的平滑与高效。

3.2.2.5 用户界面与交互体验依赖

外部依赖： 依赖客户方专家在原型阶段对“适老化”设计、无障碍访问规范及双端（PC与移动端）交互逻辑做出最终签字确认，避免后期因设计变更导致返工。

内部依赖： 依赖后端与外部集成组按期交付符合 RESTful 标准、附带完整 Mock 数据及国密算法支持的 API；依赖前端组件库性能足以支撑大屏复杂图表的流畅渲染及移动端弱网环境下的快速响应。

#### 3.2.3 约束

本系统的架构设计与技术开发受到极度严格的政务安全红线与基础设施限制。各核心模块必须在以下硬性约束下开展工作，严禁任何形式的越界：

3.2.3.1 数据库与底层存储约束

信创适配约束： 核心关系型数据库必须选用符合国家信创标准的开源或国产商用数据库（如 MySQL 8.x / TiDB 等），且必须无缝适配政务云主流的国产 Linux 操作系统（统信 UOS / 银河麒麟）。

连接与架构约束： 严禁任何应用层代码越权直连数据库。所有数据交互强制统一经由标准持久层框架（MyBatis-Plus）及高可用连接池（Druid）路由，禁止硬编码 SQL 语句。

3.2.3.2 智能分析与消息事件服务约束

技术栈封闭约束： 所有数据分析与事件总线代码必须全面融入 Spring Cloud / Java 生态，严禁私自引入未经 PMO 安全审查的第三方黑盒计算引擎或冷门语言脚本。

性能熔断约束： 宏观数据的聚合计算耗时必须控制在预设阈值（3 秒）以内；一旦超时，系统必须强制降级并返回缓存数据，严禁阻塞核心主干链路。

3.2.3.3 身份鉴权与访问控制约束

等保合规约束： 鉴权逻辑必须 100% 满足《网络安全等级保护（三级）》要求；任何涉及密码、秘钥的传输与存储，强制采用国密算法（SM2/SM3/SM4），严禁明文落地。

令牌生命周期约束： 会话令牌（JWT）必须具备严格的静默超时与强制过期双重防线，且必须支持超级管理员在后台一键切断异常会话。

3.2.3.4 网络传输与通信约束

版本控制基线约束： 彻底废弃 CVS 等陈旧工具。全量代码托管、分支管理与 CI/CD 构建流水线必须且只能在项目组指定的内网 GitLab 平台上进行闭环操作。

接口协议约束： 所有微服务间的内部通信及面向前端的外部通信，强制使用标准的 RESTful API 或 gRPC 协议，严禁使用 RMI（远程方法调用）等高耦合、难穿透的老旧协议。

3.2.3.5 用户界面与交互体验约束

纯粹 B/S 架构约束： 彻底摒弃任何基于客户端本地运行环境的技术。系统必须采用绝对的前后端分离架构。

跨端兼容约束： 前端编译产物必须无缝兼容市占率前三的现代浏览器（Chrome/Edge/Firefox），并在政务信创终端及老旧办公电脑上保持核心表单填报功能的绝对可用性。

### 3.3 风险管理

本节识别了系统实施过程中可能遭遇的核心技术与业务风险，并针对性地制定了应急响应与降级预案。

#### 3.3.1 数据库与底层存储风险

风险 1：信创数据库底层方言与性能瓶颈

- 风险描述： 国产化改造需迁移至信创数据库，SQL方言差异及优化器机制不同可能导致查询性能下降，高并发场景易引发宕机。

- 应对预案： 架构设计阶段开展PoC测试，验证信创数据库性能；强制ORM框架标准化操作，禁用数据库特有函数；性能不达标时启用MySQL集群过渡方案。

风险 2：高并发场景下的缓存与数据一致性失效

- 风险描述： 月末及1-3月中旬（半月报机制）的集中填报期，高并发写入可能导致 Redis 缓存与数据库数据延迟，宏观监测大屏数据异常。特别是在第一季度，系统的数据库并发承载压力与数据写入量将直接翻倍。

- 应对预案： 放弃易出错的应用层双写逻辑。引入基于数据库 Binlog 订阅的异步缓存刷新机制，确保最终一致性。同时，在大屏端增加“数据更新时间戳”提示，管理用户的实时性预期；极端流量下优先保证写库成功，牺牲大屏的秒级实时性。

风险 3：海量历史数据导致的聚合查询超时

- 风险描述： 亿级历史数据导致跨年度统计报表查询超时，引发页面崩溃。

- 应对预案： 架构设计之初即落实“冷热数据分离”与“分库分表”策略。业务主库仅保留近两年活跃数据；超过两年的历史归档数据异步迁移至 ClickHouse 或 Elasticsearch 等 OLAP 检索引擎中。同时，针对高频的大屏统计指标，实行夜间定时任务预计算（物化视图），前端直接读取预计算结果。

风险 4：国家部委接口同步失败导致的孤岛风险

- 风险描述： 国家部委接口网络抖动或限流导致数据推送失败，形成省部数据孤岛。

- 应对预案： 放弃同步直连调用的模式。所有对部委接口的推送全部接入 RabbitMQ 消息队列进行异步削峰。设置严密的重试策略与死信队列（DLQ）；开发专属的“数据补偿管理面板”，允许运维人员在网络恢复后手动一键重发失败报文。

#### 3.3.2 智能分析与消息事件服务风险

风险 1：海量微观数据汇聚导致的实时分析算力雪崩

- 风险描述： 原版的系统要求对数据进行深度分析。在我们的系统中，全省数万家企业数年的就业动态数据体积极大。若大屏可视化及趋势预测功能在高峰期强制进行实时全表扫描与数据挖掘，将直接耗尽服务器 CPU 甚至导致集群 OOM（内存溢出）。

- 应对预案： 彻底摒弃高频实时挖掘。将核心的宏观经济建模与深度数据挖掘任务全部降级为离线批处理（T+1 预计算），放在夜间算力低谷期运行。针对日间突发的查询，系统提供一套默认的、轻量级的统计算法（仅显示当月粗颗粒度聚合），优先保障系统的可用性。

风险 2：开源分析组件与 AI 库的安全漏洞及合规风险

- 风险描述： 引入第三方的图表分析或机器学习包可能携带高危漏洞（CVE），或不符合政务系统“自主可控”的信创白名单要求。

- 应对预案： 严禁开发人员私自引入外部未经审核的第三方代码。所有第三方组件必须经过 PMO 的 DevSecOps 代码审计。若 Java 生态内缺乏合适的高级算法库，系统不采用高风险的跨语言硬封装，而是将数据分析模块独立为 Python 微服务，通过标准 gRPC/RESTful API 与主系统进行物理隔离的安全交互。

风险 3：宏观经济预测模型的“数据漂移”与失真

- 风险描述： 面对突发的外部经济波动，预设的单一机器学习预测模型可能发生“数据漂移”，导致向省厅领导推送的“下季度失业率预测”完全失真。

- 应对预案： 不迷信单一的复杂黑盒算法。系统在底层采用“决策树/规则引擎 + 统计基线”的混合方案。当模型预测结果偏离历史均值超过安全阈值时，系统自动触发降级，推荐最基础的保守统计结果，并强制引入“专家人工干预”机制，允许业务审核员手动校准预测参数。

风险 4：跨模块事件契约单方面变更导致的级联故障

- 风险描述： 事件服务高度依赖其他模块（如认证、数据库）的前提假设。若其他研发团队擅自修改了事件投递的数据结构，可能导致消息总线崩溃，使得全省的“催报短信”或“审核通知”大面积断供。

- 应对预案： 在系统设计初期建立极其严苛的防腐层与接口版本控制。任何上下游的事件数据结构变更必须提交正式的 RFC（请求评议）并通过架构联络人审批。同时，消息队列全面启用死信队列（DLQ），对无法解析的脏事件进行隔离拦截，避免毒化整个分析与事件引擎。

#### 3.3.3 身份鉴权与访问控制风险

风险 1：省级统一身份认证平台（SSO）接口宕机或限流

- 风险描述： 本系统强依赖外部的“法人电子营业执照”系统进行单点登录。若外部系统在常规月末或1-3月中旬的填报高峰期出现接口超时或宕机，将导致全省企业完全无法登入系统。

- 应对预案： 建立“双通道”降级机制。当检测到 SSO 接口连续超时，系统自动降级切换至备用的“短信验证码 + 统一社会信用代码”应急登录通道。同时，与省大数据中心提前签订高可用 SLA 保障协议。

风险 2：前端本地存储泄露导致会话劫持

- 风险描述： 若前端安全策略不严谨，将 JWT 令牌或敏感业务状态明文暴露在浏览器的 LocalStorage 中，极易遭受 XSS（跨站脚本）攻击，导致企业级数据被越权窃取。

- 应对预案： 严格禁用 LocalStorage 存储认证凭证。所有会话 Token 强制采用设置了 HttpOnly 和 Secure 属性的加密 Cookie 进行传递；前端涉及的敏感非结构化数据必须经过 AES 混淆后方可暂存。

#### 3.3.4 网络传输与通信风险

风险 1：流量洪峰导致的网关雪崩与服务不可用

- 风险描述： 原版假设的 150:1 比例过于乐观。在调查期截止前的最后 24 小时，极易出现数十万并发请求冲击 API 网关，导致底层微服务级联崩溃。

- 应对预案： 在网关层强制引入 Sentinel 限流与熔断降级策略。当系统负载达到预警水位（如 85% CPU）时，自动触发排队机制（前端显示“当前填报人数较多，请排队等候”），并通过 K8s (Kubernetes) 进行算力节点的弹性水平扩容（HPA）。

风险 2：公网与政务外网跨域传输中的静默丢包

- 风险描述： 企业从公网上报带有大体积附件（如工资流水证明 PDF）的数据时，若遭遇网络抖动或跨网段防火墙误拦截，可能导致数据传输中断且两端状态不一致。

- 应对预案： 引入大文件分片上传与断点续传机制；所有核心业务请求配置指数退避重试算法。若重试均失败，将异常请求持久化至本地消息队列，待网络恢复后进行补偿投递，确保数据“零丢失”。

#### 3.3.5 用户界面与交互体验风险

风险 1：基层用户的“数字鸿沟”引发大规模抗拒

- 风险描述： 基层小微企业填报人员可能对复杂的政务表单产生畏难情绪。若界面学习成本过高，不仅会导致上报率不达标，还会引发海量投诉，直接挤兑客服支持资源。

- 应对预案： 采用极其克制的“向导式”设计。首次登录强制引导，拆解复杂表单为多步骤简单填报；所有专业术语旁标配“悬停解释（Tooltip）”与一键查看短视频教程。在 UAT（用户验收测试）阶段，必须邀请真实的基层经办人进行可用性盲测。

风险 2：安全合规与用户体验的极度冲突

- 风险描述： 等保三级要求极其严格的超时自动登出与高频滑块验证码，这可能导致正在艰难录入大量数据的企业用户被频繁强制踢出，造成数据丢失与极度不满。

- 应对预案： 实施“无感安全与平滑续期”策略。前端通过后台静默发送的心跳包在用户持续输入时自动刷新 Token 生命周期。只有在系统检测到物理鼠标长时间绝对静止时，才触发安全登出，并在登出前自动触发一次表单的“草稿本地暂存”。

风险 3：多端设备兼容性与交互割裂风险

- 风险描述： 用户设备跨度极大，从老旧低配的办公PC到各类国产信创终端及移动端设备。若未充分考虑设备兼容性，可能导致移动端触控失灵、PC端布局错乱，或同一业务逻辑在不同端上操作路径不一致，造成用户认知混淆。

- 应对预案： 前端开发强制采用响应式布局框架，确保UI在不同分辨率下自适应。针对核心业务流程（如填报、审批），制定统一的交互规范，确保PC端与移动端的操作逻辑与数据展示保持高度一致，维持用户体验的连贯性。

风险 4：移动端弱网环境下的操作失败与数据丢失

- 风险描述： 移动端用户常处于网络不稳定的场景，提交表单时若遭遇网络抖动，极易导致填报数小时的数据丢失，引发用户不满。

- 应对预案： 强化移动端的离线处理能力。前端实现本地草稿箱的自动定时保存功能；针对大体积数据提交，引入分片上传与断点续传机制。当检测到网络异常时，系统自动将数据暂存于本地IndexedDB，待网络恢复后提示用户一键同步，确保数据“零丢失”。

### 3.4 监控与控制机制

为确保项目进度的高透明度以及交付物质量的绝对可控，项目管理办公室（PMO）在整个研发周期内强制推行以下监控与控制机制。针对最新需求变更（移动端上报、省市审批权限调整、项目延期等），相关管控措施同步优化如下：

过程资产与数字化闭环追踪：全面废弃线下记录，所有例会须提前在协作门户（如 Jira/Confluence）发布议程，会议纪要及行动项需在会后2小时内录入系统，明确责任人与截至时间，确保线上闭环。新增移动端适配要求，所有行动项（含安卓、iOS开发任务）统一纳入平台追踪，严禁口头或邮件沟通，确保过程可追溯、可审计。

基线交付物的严苛评审与迭代管控：核心产出（含移动端需求文档、省市审批流程说明等）需经PMO联合评审（业务、技术、安全合规三方确认），通过“初稿提交→审查→反馈→修复”迭代后锁定为基线版本（Baseline v1.0）。特别明确：省市端仅能通过系统审批/退回数据，无权移动上报；所有权限变更需经PMO审批并留痕。

量化指标驱动的进度监控：依托敏捷看板实时跟踪冲刺进度、缺陷修复率等指标，并针对性调整项目计划。新增“移动端功能完成率”及“省市审批流程验证率”指标，每日生成健康度报告同步干系人，确保风险提前干预。权限配置严格遵循国家-省市分级管控，系统内置规则禁止越权操作。

## 4. 技术过程

#### 4.1 方法、工具与技术

本项目采用敏捷开发与领域驱动设计相结合的方法。通过划分子域与限界上下文，将复杂的政务业务逻辑精准映射至微服务架构，确保架构的高内聚与低耦合。

为支撑《云南省企业就业失业数据采集系统》的高效全链路研发、测试与精细化管理，项目组统一规定使用以下经过严格安全审查的现代工程工具链，特别引入了针对政务数据安全与代码质量的管控工具：

| 工具类别 | 核心软件/平台 | 核心用途与应用场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 集成开发环境 (IDE) | IntelliJ IDEA Ultimate WebStorm Android Studio / Xcode | 后端 Java/Spring Cloud 微服务核心编码与调试；前端 Vue 3/TypeScript 界面开发。Android Studio 与 Xcode 用于企业端（安卓/iOS）及省市审批端移动应用的专项开发与原生功能调试。 |
| 原型设计与交互 | Figma / MasterGo | 产出符合政务 UI 规范的高保真设计稿、跨组交互原型演示及前端切图。重点补充移动端的交互设计与适配规范。 |
| 版本控制与流水线 | GitLab | 全量源代码托管、分支策略管控以及 CI/CD 自动化构建与部署流水线，确保代码不出内网。新增移动端构建脚本管理与自动化打包流程。 |
| 接口定义与测试 | Apifox / Postman | 核心 API 接口契约的统一定义、前后端 Mock 数据生成及接口自动化回归测试。 |
| 数据库管理与建模 | DataGrip / Navicat | 关系型数据库的 E-R 实体建模、底层表结构设计及日常 SQL 性能调优。 |
| 项目管理与协作 | Jira Software Confluence | 敏捷史诗/用户故事拆解、冲刺迭代看板管理、Bug 追踪；架构文档、会议纪要与过程资产的沉淀库。用于追踪移动端适配任务及延期两周后的进度计划调整。 |
| 架构与流程建模 | Draw.io / ProcessOn | 绘制系统总体架构图、UML 时序图及复杂跨部门业务流转图。 |
| 性能压测工具 | Apache JMeter | 模拟调查期末尾的高并发流量洪峰，进行接口吞吐量与系统稳定性压测。 |
| 代码质量管理 | SonarQube | 静态代码分析，自动检测代码中的安全漏洞、Bug 及技术债务，确保交付代码符合政务软件质量标准。 |
| 容器化与编排 | Docker / Kubernetes | 应用的容器化封装与集群编排，保障系统在测试与生产环境的一致性，支持高可用部署。 |
| 移动专项测试 | Appium / 云测平台 | 用于安卓与 iOS 端的自动化兼容性测试、UI 遍历测试及真机调试，确保企业上报与省市审批功能在不同品牌手机上的稳定性。 |

#### 4.2 软件文档与过程资产交付

本项目遵循“文档先行、基线管控”原则。各阶段核心活动须产出符合政务信息化标准的数字化文档与过程资产。交付物既作为研发团队的协作基准，也是里程碑验收与资金结算的法定凭证。

项目生命周期内各阶段的核心活动及其强制性交付物矩阵如下：

| 项目阶段 | 核心研发/管理活动 | 法定与核心技术交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项与规划 | 项目蓝图定义与资源统筹 | 《软件项目管理计划书》 项目章程与初步风险登记表 |
| 需求调研与分析 | 业务用例挖掘与功能边界确认 | 《软件需求规格说明书》(SRS) 高保真交互原型设计稿 (UI/UX) |
| 架构与详细设计 | 系统整体拓扑与数据链路设计 | 《系统总体架构设计文档》(SDD) 数据库物理模型 (PDM) 与微服务接口契约字典 |
| 中期架构评审 | 客户方与第三方专家联合评审 | 《中期架构设计评审与答辩材料》 安全合规（等保三级）初步评估报告 |
| 核心编码与联调 | 业务逻辑实现与前后端对接 | 经代码审计的源代码资产库 自动化单元测试覆盖率报告 |
| 系统集成与测试 | 全链路业务测试与高并发压测 | 《系统测试计划与用例库》 高并发性能压测报告 《系统测试总结报告》(TSR) |
| 交付部署与验收 | 生产环境上线与业务移交 | 《客户验收测试报告》 全角色《系统用户操作手册》 《系统日常运维与灾备恢复指南》 |

文档流转约束： 上述所有文档在正式移交客户前，必须先在内部协作门户上完成内部技术评审。未经项目经理与系统架构联络人双重电子签批的文档，一律不得作为阶段性基准对外发布。

#### 4.3 项目外部支持职能

本项目的顺利实施与交付，高度依赖于项目组编制之外的以下外部关键支撑职能：

基础设施与协同通信支持： 云南省政务信息中心负责划拨专用的政务云底层计算资源，并提供跨地市联调阶段所需的政务专网加密视频会议系统。

业务指导与场景模型支持： 云南省人社厅业务专家委员会及首批指定试点企业，负责提供真实历史脱敏样本数据、现行国家标准业务流转规范，以及待替换老旧系统的对照参考模型。

#### 4.4 工作分解、进度排期与预算管控

本项目的具体工作包分解（WBS）与核心交付进度，将严格遵照表 1（项目阶段与里程碑排期表）执行。

在 3 月 2 日至 4 月 26 日共计 56 天的工期内，项目团队采取“敏捷并行、基线卡点”的策略。各研发小组必须以表 1 设定的 8 个核心阶段（P1-P8）为绝对红线，阶段成果未获 PMO 及客户联合审批签字前，严禁进入下一阶段。

关于预算管控： 本项目预算严格挂钩进度里程碑。鉴于工期较短，项目核心资源的预算（超 70%）将重度倾斜并集中配置于 P6 至 P8 阶段（即外部接口联调、高并发集成压测与上线移交环节），以确保 4 月 26 日系统投产的绝对安全与合规。

(注：详细项目排期请参阅附件的甘特图)