## 任务数据
阶段 | 层级 | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 前置 | 里程碑
P1 | L1 | 需求确认与环境搭建 | 魏子杰 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L2 | 需求调研与双端流程梳理 | 刘桐羽 | 2026/03/02 | 2026/03/06 | - | 否
P1 | L3 | 访谈用户代表，收集PC与移动端原始需求 | 刘桐羽 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | - | 否
P1 | L3 | 输出业务流图 (含1-3月半月报/4-12月月报混合流转) | 刘桐羽 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | - | 否
P1 | L2 | 软件需求规约(SRS)编写 | 杨喻安 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 业务流程初稿 | 否
P1 | L3 | 撰写功能需求与非功能需求文档(含等保三级) | 杨喻安 | 2026/03/05 | 2026/03/10 | - | 否
P1 | L3 | 组织SRS评审会议并定稿基线 | 魏子杰 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | SRS初稿完成 | 否
P1 | L2 | 开发环境与政务云准备 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L3 | 申请政务云服务器、RDS与Redis资源 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | - | 否
P1 | L3 | 搭建GitLab代码库与CI/CD自动化流水线 | 张亦凡 | 2026/03/12 | 2026/03/15 | - | 否
P1 | L3 | 里程碑 M1: 需求定稿，底层云环境就绪 | 魏子杰 | 2026/03/15 | 2026/03/15 | 所有P1任务完成 | 是
P2 | L1 | 数据库与核心架构设计 | 顾茜 | 2026/03/09 | 2026/03/22 | P1部分完成 | 否
P2 | L2 | 数据库物理模型设计与建模 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/15 | - | 否
P2 | L3 | 设计企业表与上报表 (兼容半月报/月报的周期字段) | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/13 | - | 否
P2 | L3 | 输出PDM物理模型与数据字典文档 | 张亦凡 | 2026/03/14 | 2026/03/15 | - | 否
P2 | L2 | 系统总体架构与微服务设计 | 赖佑宁 | 2026/03/12 | 2026/03/18 | - | 否
P2 | L3 | 制定前后端分离规范与RESTful API契约 | 赖佑宁 | 2026/03/12 | 2026/03/15 | - | 否
P2 | L3 | 设计基于SM4的双端接口加密与JWT鉴权方案 | 顾茜 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | - | 否
P2 | L2 | 核心组件骨架搭建 | 顾茜 | 2026/03/17 | 2026/03/22 | - | 否
P2 | L3 | 搭建Spring Boot后端基础工程与RBAC权限层 | 顾茜 | 2026/03/17 | 2026/03/20 | - | 否
P2 | L3 | 初始化Vue3前端脚手架与通用政务UI组件库 | 赖佑宁 | 2026/03/18 | 2026/03/22 | - | 否
P2 | L3 | 里程碑 M2: 架构评审通过，开发底座搭建完毕 | 魏子杰 | 2026/03/22 | 2026/03/22 | 所有P2任务完成 | 是
P3 | L1 | 企业端与备案模块开发 | 赖佑宁 | 2026/03/16 | 2026/04/16 | P2部分完成 | 否
P3 | L2 | 移动端适配开发(Android/iOS) | 刘桐羽 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | - | 否
P3 | L3 | 开发移动端企业注册、SSO登录与导航框架 | 刘桐羽 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | - | 否
P3 | L3 | 移动端设备指纹识别与防抓包模块集成 | 路非凡 | 2026/03/21 | 2026/03/25 | - | 否
P3 | L2 | 企业数据填报双端UI实现 | 赖佑宁 | 2026/03/26 | 2026/04/05 | - | 否
P3 | L3 | 实现PC与移动端表单 (动态下拉: 半月报/月报) | 赖佑宁 | 2026/03/26 | 2026/04/01 | - | 否
P3 | L3 | 渲染基准人数防呆预警与减员原因强制弹窗 | 刘桐羽 | 2026/04/02 | 2026/04/05 | - | 否
P3 | L2 | 企业端后端核心逻辑 | 杨喻安 | 2026/03/20 | 2026/04/10 | - | 否
P3 | L3 | 编写上报频次规则引擎 (拦截1-3月跨期错误数据) | 杨喻安 | 2026/03/20 | 2026/03/28 | - | 否
P3 | L3 | 实现企业数据本地暂存、提交落库与状态机初始化 | 杨喻安 | 2026/03/29 | 2026/04/10 | - | 否
P3 | L2 | 前后端集成与移动联调 | 刘桐羽 | 2026/04/11 | 2026/04/16 | - | 否
P3 | L3 | 里程碑 M3: 企业端双端上报通道全线打通 | 魏子杰 | 2026/04/16 | 2026/04/16 | 所有P3任务完成 | 是
P4 | L1 | 市级/省级审核与报表管理 | 杨喻安 | 2026/04/15 | 2026/04/19 | P3部分完成 | 否
P4 | L2 | 移动端专属“审批版”开发 | 路非凡 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | - | 否
P4 | L3 | 移动端滑动审核、快捷驳回UI实现与鉴权屏蔽 | 路非凡 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 否
P4 | L3 | 集成手写签名与辅助确认模块 | 路非凡 | 2026/04/17 | 2026/04/17 | - | 否
P4 | L2 | PC端审批工作台开发 | 赖佑宁 | 2026/04/15 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L3 | 待审核列表多条件查询与历史台账分页 | 赖佑宁 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | - | 否
P4 | L3 | 实现批量审批、批量退回的交互操作 | 赖佑宁 | 2026/04/17 | 2026/04/18 | - | 否
P4 | L2 | 后端审核流转与状态机扭转 | 杨喻安 | 2026/04/15 | 2026/04/19 | - | 否
P4 | L3 | 数据防篡改、留痕日志与退回整改逻辑 | 顾茜 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | - | 否
P4 | L3 | 里程碑 M4: 市省双端审核流转彻底闭环 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P4任务完成 | 是
P5 | L1 | 数据汇总与多维大屏分析(ECharts) | 赖佑宁 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | M4达成 | 否
P5 | L2 | 后端数据聚合计算引擎 | 顾茜 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | - | 否
P5 | L3 | 编写兼容“半月报”维度的聚合统计算法与API | 顾茜 | 2026/04/20 | 2026/04/21 | - | 否
P5 | L3 | 历史归档数据异步汇总预计算逻辑实现 | 顾茜 | 2026/04/22 | 2026/04/22 | - | 否
P5 | L2 | PC端大屏渲染与交互体验 | 赖佑宁 | 2026/04/21 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 开发交互式控制台 (横向对比/纵向追踪) | 赖佑宁 | 2026/04/21 | 2026/04/22 | - | 否
P5 | L3 | ECharts图表渲染与精美Tooltip悬浮窗 | 赖佑宁 | 2026/04/23 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L2 | 移动端大屏响应式适配 | 刘桐羽 | 2026/04/22 | 2026/04/24 | - | 否
P5 | L3 | 里程碑 M5: 双端多维分析大屏验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 所有P5任务完成 | 是
P6 | L1 | 短信平台与部级接口对接 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | 前期联调并行 | 否
P6 | L2 | 消息总线与通知联动 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 否
P6 | L3 | 开发月末及1-3月中旬的自动催报短信下发机制 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | 否
P6 | L2 | 国家部委上报接口集成 | 路非凡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | - | 否
P6 | L3 | 依规组装标准JSON并配置死信队列重试策略 | 路非凡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | - | 否
P6 | L3 | 里程碑 M6: 外部接口全线连通 | 魏子杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 所有P6任务完成 | 是
P7 | L1 | 系统集成测试与性能调优 | 张亦凡 | 2026/04/27 | 2026/05/08 | 开发阶段结束 | 否
P7 | L2 | 全链路三端集成测试 (PC/iOS/Android) | 刘桐羽 | 2026/04/27 | 2026/05/03 | - | 否
P7 | L3 | 模拟混合填报期(半月/全月)的上报与审批业务流 | 刘桐羽 | 2026/04/27 | 2026/04/30 | - | 否
P7 | L3 | 跨设备兼容性与UI回归测试 | 刘桐羽 | 2026/05/01 | 2026/05/03 | - | 否
P7 | L2 | 高并发压力测试与调优 | 张亦凡 | 2026/05/04 | 2026/05/06 | - | 否
P7 | L3 | JMeter模拟一季度极值并发(3万企业同时提交) | 张亦凡 | 2026/05/04 | 2026/05/05 | - | 否
P7 | L3 | 慢SQL排查、应用层级性能瓶颈熔断调优 | 张亦凡 | 2026/05/06 | 2026/05/06 | - | 否
P7 | L2 | 安全渗透与等保合规校验 | 路非凡 | 2026/05/07 | 2026/05/08 | - | 否
P7 | L3 | 漏洞扫描(XSS/SQL注入)及SM4数据脱敏验证 | 路非凡 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | - | 否
P7 | L3 | 里程碑 M7: 测试全面达标，具备投产条件 | 魏子杰 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | 测试修复完毕 | 是
P8 | L1 | 部署上线与验收交付 | 魏子杰 | 2026/05/09 | 2026/05/10 | M7达成 | 否
P8 | L2 | 政务云生产环境发布 | 张亦凡 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | 否
P8 | L3 | 蓝绿部署切换及生产环境数据清理、权限移交 | 张亦凡 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | 否
P8 | L2 | 项目资产交付与验收 | 王紫菡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | 否
P8 | L3 | 编订并移交最终版双端《操作手册》及技术合集 | 路非凡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | 否
P8 | L3 | 组织全省业务骨干线上操作培训与答疑 | 王紫菡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | 否
P8 | L3 | 里程碑 M8: 系统平稳上线，终期移交完成！ | 魏子杰 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 验收单签署 | 是

## 专业甘特图
阶段 | 层级 | 任务名称 | 负责人 | 开始 | 结束 | 前置 | 备注 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 04-04 | 04-05 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 04-23 | 04-24 | 04-25 | 04-26 | 04-27 | 04-28 | 04-29 | 04-30 | 05-01 | 05-02 | 05-03 | 05-04 | 05-05 | 05-06 | 05-07 | 05-08 | 05-09 | 05-10
P1 | L1 | 需求确认与环境搭建 | 魏子杰 | 2026/03/02 | 2026/03/15 | -
P1 | L2 | 需求调研与双端流程梳理 | 刘桐羽 | 2026/03/02 | 2026/03/06 | -
P1 | L3 | 访谈用户代表，收集PC与移动端原始需求 | 刘桐羽 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | -
P1 | L3 | 输出业务流图 (含1-3月半月报/4-12月月报混合流转) | 刘桐羽 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | -
P1 | L2 | 软件需求规约(SRS)编写 | 杨喻安 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 业务流程初稿
P1 | L3 | 撰写功能需求与非功能需求文档(含等保三级) | 杨喻安 | 2026/03/05 | 2026/03/10 | -
P1 | L3 | 组织SRS评审会议并定稿基线 | 魏子杰 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | SRS初稿完成
P1 | L2 | 开发环境与政务云准备 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/15 | -
P1 | L3 | 申请政务云服务器、RDS与Redis资源 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/11 | -
P1 | L3 | 搭建GitLab代码库与CI/CD自动化流水线 | 张亦凡 | 2026/03/12 | 2026/03/15 | -
P1 | L3 | 里程碑 M1: 需求定稿，底层云环境就绪 | 魏子杰 | 2026/03/15 | 2026/03/15 | 所有P1任务完成 | [14 empty] | ◆
P2 | L1 | 数据库与核心架构设计 | 顾茜 | 2026/03/09 | 2026/03/22 | P1部分完成
P2 | L2 | 数据库物理模型设计与建模 | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/15 | -
P2 | L3 | 设计企业表与上报表 (兼容半月报/月报的周期字段) | 张亦凡 | 2026/03/09 | 2026/03/13 | -
P2 | L3 | 输出PDM物理模型与数据字典文档 | 张亦凡 | 2026/03/14 | 2026/03/15 | -
P2 | L2 | 系统总体架构与微服务设计 | 赖佑宁 | 2026/03/12 | 2026/03/18 | -
P2 | L3 | 制定前后端分离规范与RESTful API契约 | 赖佑宁 | 2026/03/12 | 2026/03/15 | -
P2 | L3 | 设计基于SM4的双端接口加密与JWT鉴权方案 | 顾茜 | 2026/03/16 | 2026/03/18 | -
P2 | L2 | 核心组件骨架搭建 | 顾茜 | 2026/03/17 | 2026/03/22 | -
P2 | L3 | 搭建Spring Boot后端基础工程与RBAC权限层 | 顾茜 | 2026/03/17 | 2026/03/20 | -
P2 | L3 | 初始化Vue3前端脚手架与通用政务UI组件库 | 赖佑宁 | 2026/03/18 | 2026/03/22 | -
P2 | L3 | 里程碑 M2: 架构评审通过，开发底座搭建完毕 | 魏子杰 | 2026/03/22 | 2026/03/22 | 所有P2任务完成 | [21 empty] | ◆
P3 | L1 | 企业端与备案模块开发 | 赖佑宁 | 2026/03/16 | 2026/04/16 | P2部分完成
P3 | L2 | 移动端适配开发(Android/iOS) | 刘桐羽 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | -
P3 | L3 | 开发移动端企业注册、SSO登录与导航框架 | 刘桐羽 | 2026/03/16 | 2026/03/20 | -
P3 | L3 | 移动端设备指纹识别与防抓包模块集成 | 路非凡 | 2026/03/21 | 2026/03/25 | -
P3 | L2 | 企业数据填报双端UI实现 | 赖佑宁 | 2026/03/26 | 2026/04/05 | -
P3 | L3 | 实现PC与移动端表单 (动态下拉: 半月报/月报) | 赖佑宁 | 2026/03/26 | 2026/04/01 | -
P3 | L3 | 渲染基准人数防呆预警与减员原因强制弹窗 | 刘桐羽 | 2026/04/02 | 2026/04/05 | -
P3 | L2 | 企业端后端核心逻辑 | 杨喻安 | 2026/03/20 | 2026/04/10 | -
P3 | L3 | 编写上报频次规则引擎 (拦截1-3月跨期错误数据) | 杨喻安 | 2026/03/20 | 2026/03/28 | -
P3 | L3 | 实现企业数据本地暂存、提交落库与状态机初始化 | 杨喻安 | 2026/03/29 | 2026/04/10 | -
P3 | L2 | 前后端集成与移动联调 | 刘桐羽 | 2026/04/11 | 2026/04/16 | -
P3 | L3 | 里程碑 M3: 企业端双端上报通道全线打通 | 魏子杰 | 2026/04/16 | 2026/04/16 | 所有P3任务完成 | [46 empty] | ◆
P4 | L1 | 市级/省级审核与报表管理 | 杨喻安 | 2026/04/15 | 2026/04/19 | P3部分完成
P4 | L2 | 移动端专属“审批版”开发 | 路非凡 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | -
P4 | L3 | 移动端滑动审核、快捷驳回UI实现与鉴权屏蔽 | 路非凡 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | -
P4 | L3 | 集成手写签名与辅助确认模块 | 路非凡 | 2026/04/17 | 2026/04/17 | - | [47 empty] | ◆
P4 | L2 | PC端审批工作台开发 | 赖佑宁 | 2026/04/15 | 2026/04/18 | -
P4 | L3 | 待审核列表多条件查询与历史台账分页 | 赖佑宁 | 2026/04/15 | 2026/04/16 | -
P4 | L3 | 实现批量审批、批量退回的交互操作 | 赖佑宁 | 2026/04/17 | 2026/04/18 | -
P4 | L2 | 后端审核流转与状态机扭转 | 杨喻安 | 2026/04/15 | 2026/04/19 | -
P4 | L3 | 数据防篡改、留痕日志与退回整改逻辑 | 顾茜 | 2026/04/15 | 2026/04/17 | -
P4 | L3 | 里程碑 M4: 市省双端审核流转彻底闭环 | 魏子杰 | 2026/04/19 | 2026/04/19 | 所有P4任务完成 | [49 empty] | ◆
P5 | L1 | 数据汇总与多维大屏分析(ECharts) | 赖佑宁 | 2026/04/20 | 2026/04/24 | M4达成
P5 | L2 | 后端数据聚合计算引擎 | 顾茜 | 2026/04/20 | 2026/04/22 | -
P5 | L3 | 编写兼容“半月报”维度的聚合统计算法与API | 顾茜 | 2026/04/20 | 2026/04/21 | -
P5 | L3 | 历史归档数据异步汇总预计算逻辑实现 | 顾茜 | 2026/04/22 | 2026/04/22 | - | [52 empty] | ◆
P5 | L2 | PC端大屏渲染与交互体验 | 赖佑宁 | 2026/04/21 | 2026/04/24 | -
P5 | L3 | 开发交互式控制台 (横向对比/纵向追踪) | 赖佑宁 | 2026/04/21 | 2026/04/22 | -
P5 | L3 | ECharts图表渲染与精美Tooltip悬浮窗 | 赖佑宁 | 2026/04/23 | 2026/04/24 | -
P5 | L2 | 移动端大屏响应式适配 | 刘桐羽 | 2026/04/22 | 2026/04/24 | -
P5 | L3 | 里程碑 M5: 双端多维分析大屏验收通过 | 魏子杰 | 2026/04/24 | 2026/04/24 | 所有P5任务完成 | [54 empty] | ◆
P6 | L1 | 短信平台与部级接口对接 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | 前期联调并行
P6 | L2 | 消息总线与通知联动 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | [55 empty] | ◆
P6 | L3 | 开发月末及1-3月中旬的自动催报短信下发机制 | 王紫菡 | 2026/04/25 | 2026/04/25 | - | [55 empty] | ◆
P6 | L2 | 国家部委上报接口集成 | 路非凡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | -
P6 | L3 | 依规组装标准JSON并配置死信队列重试策略 | 路非凡 | 2026/04/25 | 2026/04/26 | -
P6 | L3 | 里程碑 M6: 外部接口全线连通 | 魏子杰 | 2026/04/26 | 2026/04/26 | 所有P6任务完成 | [56 empty] | ◆
P7 | L1 | 系统集成测试与性能调优 | 张亦凡 | 2026/04/27 | 2026/05/08 | 开发阶段结束
P7 | L2 | 全链路三端集成测试 (PC/iOS/Android) | 刘桐羽 | 2026/04/27 | 2026/05/03 | -
P7 | L3 | 模拟混合填报期(半月/全月)的上报与审批业务流 | 刘桐羽 | 2026/04/27 | 2026/04/30 | -
P7 | L3 | 跨设备兼容性与UI回归测试 | 刘桐羽 | 2026/05/01 | 2026/05/03 | -
P7 | L2 | 高并发压力测试与调优 | 张亦凡 | 2026/05/04 | 2026/05/06 | -
P7 | L3 | JMeter模拟一季度极值并发(3万企业同时提交) | 张亦凡 | 2026/05/04 | 2026/05/05 | -
P7 | L3 | 慢SQL排查、应用层级性能瓶颈熔断调优 | 张亦凡 | 2026/05/06 | 2026/05/06 | - | [66 empty] | ◆
P7 | L2 | 安全渗透与等保合规校验 | 路非凡 | 2026/05/07 | 2026/05/08 | -
P7 | L3 | 漏洞扫描(XSS/SQL注入)及SM4数据脱敏验证 | 路非凡 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | - | [67 empty] | ◆
P7 | L3 | 里程碑 M7: 测试全面达标，具备投产条件 | 魏子杰 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | 测试修复完毕 | [68 empty] | ◆
P8 | L1 | 部署上线与验收交付 | 魏子杰 | 2026/05/09 | 2026/05/10 | M7达成
P8 | L2 | 政务云生产环境发布 | 张亦凡 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | [69 empty] | ◆
P8 | L3 | 蓝绿部署切换及生产环境数据清理、权限移交 | 张亦凡 | 2026/05/09 | 2026/05/09 | - | [69 empty] | ◆
P8 | L2 | 项目资产交付与验收 | 王紫菡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | [70 empty] | ◆
P8 | L3 | 编订并移交最终版双端《操作手册》及技术合集 | 路非凡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | [70 empty] | ◆
P8 | L3 | 组织全省业务骨干线上操作培训与答疑 | 王紫菡 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | - | [70 empty] | ◆
P8 | L3 | 里程碑 M8: 系统平稳上线，终期移交完成！ | 魏子杰 | 2026/05/10 | 2026/05/10 | 验收单签署 | [70 empty] | ◆
图例
L1=主阶段（深蓝），L2=子任务（蓝），L3=工作包（绿）
◆=里程碑；P6→P7→P8 主阶段条为关键路径（红色）
周末列已淡化显示，便于识别工作日排期